ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие экономики Пристенского района Курской области»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: Управление финансов и экономического развития Администрации  Пристенского района Курской области

Начальник Управления финансов

и экономического развития Администрации

Пристенского  района Курской области                                              Л.И.Балык

Телефон:                                                                         8(47134) 2-10-64

Адрес электронной почты:                                            pristen_eko@mail.ru

Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Пристенского  района Курской области от 17.12.2020  №630-па

Муниципальная программа  направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства для обеспечения высокого качества жизни населения.

Целями муниципальной программы являются:

- формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области;

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области.

(тыс.руб.)

| Информация о расходах бюджета на реализацию целей муниципальной Наименование | План 2021 г | Факт 2021 г | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области » | 10,000 | 0,000 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области» | 5,000 | 0,000 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки на территории Курской области и ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области» | 5,000 | 0,000 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области» | 5,000 | 0,000 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере» | 5,000 | 0,000 | 0,0 |

| Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области» |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области, утвержденными постановлением Администрации Пристенского района от 25.02.2019 №131-па.

Оценка эффективности программы «Развитие экономики Пристенского района Курской области » проведена по следующим направлениям:

- Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 0 / 1

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

0 = 0/ 1

На невыполнение степени реализации мероприятий повлияли:

- введенные на территории Курской области ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции (COVID-19) (отменено проведение межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки на территории Курской области и ежегодного Среднерусского экономического форума);

- отсутствие обращений субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 0 / 5

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

0 = 0 / 5

- Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области

Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области .

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 0 / 0

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

0= 0 / 0

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитана по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме отражен в таблице.

| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм |  |  |  |  |  |  | Пояснение* пояснение дается обязательно в случае если фактическое значение показателя (индикатора) меньше (больше) планового - указываются причины не достижения (перевыполнения) планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год |  |  | Оценка степени достижения целей и решения задач |  |
|  |  |  |  | установленное муниципальной программой | фактическое |  |  |

| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем инвестиций в основной капитал |  | млн рублей |  | 809,7 | 1145,8 | 1,4 | За счет увеличения инвестиций за счет бюджетных средств на строительство объектов. |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения |  | тыс. рублей |  | 55,8 | 62,3 | 1,1 | Основное вложение компаниями АПХ Мираторг завершено. |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. |  |  | 180 | 203,9 | 1,1 | Поддержка развитию малого бизнеса |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % |  |  | 6,5 | 6,7 | 1,0 | Поддержка развитию малого бизнеса |
| 3. | Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. |  |  | 25 | 54 | 2,2 | Поддержка развитию малого бизнеса |

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

СРп/п = (1,4 +1,1 ) / 2 = 1,25

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя подпрограммы 1 принимается равным 1.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

СРп/п = (1,1+1,0+2,2) / 3 = 1,43

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя подпрограммы 2 принимается равным 1.

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 1,25 x 0

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

0 = 1,43 x 0

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается неудовлетворительной.

6)  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитана по следующейформуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы составила 1 (таблица «Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм»).

Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

1,36 = (1,4+1,1+1,1+1,0+2,2) : 5

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной   программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1,36 + 0,5 * 0 = 0,7

Значение показателя составило 0,7, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики  Пристенского района Курской области» за 2021 год признается удовлетворительной.