Программа: **«Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018-2022 годы»;**

Ответственный исполнитель: **отдел социального обеспечения Администрации Пристенского района курской области;**

Отчетная дата: **2021 год;**

Исполнитель**: начальник отдела социального обеспечения Администрации Пристенского района Курской области**

**Елена Юрьевна Бардова, телефон 8(47134)2-11-68, эл. адрес** **uszn\_23@mail.ru****.**

**Начальник отдела**

**социального обеспечения**

**Администрации Пристенского**

**Района Курской области Е.Ю.Бардова**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

 **«Социальная поддержка граждан**

**Пристенского района на 2018 – 2022 годы»**

**за 2021 год**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Пристенского района на 2018 – 2022 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 18.10.2017 №713-па (в редакции от 28.09.2018 № 518-па, от 27.12.2018 № 710-па, от 30.12.2019 № 777-па, от 18.07.2020 № 323-па, от 28.12.2020 № 654-па, 31.08.2021 № 470-па, 04.09.2021 № 473-па, 30.12.2021 № 752-па), сроком реализации 2018-2022 годы.

 В 2021 году изменения были внесены в связи с решениями решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 25.12.2020 № 16/74 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений), решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24.12.2021 № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2022 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

 Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации

- снижение уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ

- улучшение качества жизни ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;

- повышение уровня социально-бытового положения ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района через предоставление им дополнительных мер социальной поддержки;

-повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам,

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Курской области

 Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации.
2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
3. Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
4. Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области.
5. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области.
6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе.

В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы»**

В соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.02.2019 № 131-па «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области» произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» в 2021 году.

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год, (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год, (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | 2 | 2 | 1 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 6 | 6 | 1 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 5 | 5 | 1 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области | 2 | 2 | 1 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 2 | 2 | 1 |

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп) | Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз)  |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | *2141,415* | *2132,900* | 0,99 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | *11346,747* | *11110,727* | 0,98 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | *51206,738* | *49025,708* | 0,96 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | *54,716* | *54,715* | 1 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области | 21,000 | 20,000 | 0,95 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 55,000 | 55,000 | 1 |

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

**Оценка эффективности использования средств**

**бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области**

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, (СРм) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | 1 | 0,99 | 1 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 1 | 0,98 | 1,02 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 1 | 0,96 | 1,09 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области | 1 | 0,95 | 1,05 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 1 | 1 | 1 |

**Оценка степени достижения целей и решения**

**задач подпрограмм**

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

В рамках подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» реализованы мероприятия, направленные на создание условий для поддержки общественной организации ветеранов в Пристенском районе, обеспечение на территории Пристенского района соблюдения действующего законодательства в сфере социального обеспечения.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

-число пожилых граждан, вовлеченных в ветеранскую общественную организацию-2;

-число работников, осуществляющих руководство и управление в сфере социальной защиты населения Пристенского района – 6.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

1. По показателю «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 163,252/163,252=1

2. По показателю «Руководство и управление в сфере социальной защиты»:

СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=1969,648/1978,163=0,99

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,99)/2=0,99

**Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусматривает формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

-выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих-18 человек;

-предоставление гражданам ежемесячных пособий – 315 человек;

-осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 1185 человек, в том числе:

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 4 человека;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами - 23 человека;

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда -1091 человек;

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла - 67 человек.

1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/21ф =5,6/6,3=0,9

2. По показателю «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=100/99,1=1,00

3. По показателю «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/ 21ф / ЗПп/пп= 100/100=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,9+1,0+1,0)/3=0,96

**Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных в первую очередь на: стимулирование рождаемости, формирование в обществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного патроната, призванных обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, попадания семей в трудную жизненную ситуацию.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- руководство и управление в сфере опеки и попечительства- 3 человека;

- оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми – 44 человека;

- работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе последующим направлениям:

обеспечение реализации целей и задач программ, направленных на улучшение демографической ситуации

организация работы совместно с общественными организациями по вопросам укрепления института семьи

увеличение численности населения

мониторинг демографической ситуации

повышение качества оказания медицинской помощи

диспансеризация населения

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

работа отдела ЗАГС и кабинета планирования семьи

работа по предотвращению материнской и младенческой смертности

пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде

проведение мероприятий по вопросам ведения здорового образа жизни

проведение мероприятий в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

охват детей разными формами отдыха

оказание мер государственной поддержки семей, имеющих детей

сбор средств в благотворительные фонды

Проведение торжественных мероприятий и конкурсов

оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами

проведение мероприятий, посвященных Дню матери

оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами

развитие образования

работа с молодежью

оказание поддержки молодым семьям

работа по трудоустройству населения

профилактика недопущения массовой безработицы

- назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно-436 человек.

1. По показателю «Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области, от общей численности детей, проживающих в Пристенском районе Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/ 21ф= 17,5/24,5=0,71

2. По показателю «Доля детей оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление), (удочерение), под опеку (попечительства), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)»:

СДп/ппз = ЗПп/ 21Ф / ЗПп/пп=100/100=1

3. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СДп/ппз = ЗПп/ 21Ф / ЗПп/пп=100/98,4=1,01

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,71+1+1,01)/3=0,90

**Подпрограмма 4«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»**

Подпрограмма: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» направлена на профилактику наркомании и реабилитация больных наркоманией и включает в себя развитие и совершенствование системы первичной медицинской профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением в первую очередь в детско-подростковой и молодежной среде.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией, в т.ч.:

"Участие в областном конкурсе агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ "Мы это знаем, а вы?", ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек "Мы выбираем жизнь", областного фестиваля молодежных социальных программ-акций "21 век – без наркотиков", участие в ежегодной выставке в Курском краеведческом музее "Нет наркотикам!".

"Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек".

"Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений".

"Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов".

"Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью. Участие в районных, областных мероприятиях.

"Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке".

"Проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

"Участие в ежегодном областном конкурсе среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании".

"Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании".

1. По показателю «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 40,0/40,0=0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1

**Подпрограмма 5 «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области»**

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области» предусматривает решение следующих основных задач: - предоставление мер социальной поддержки ветеранам ВОВ Пристенского района;

- повышение качества жизни ветеранов ВОВ Пристенского района;

- улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ Пристенского района;

- улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ предоставляется за счет местного бюджета муниципального района «Пристенский район».

- предоставление мер социальной поддержки участникам локальных конфликтов и членам их семей Пристенского района;

- повышение качества жизни участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района;

- улучшение жилищных условий участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района;

- улучшение жилищных условий участников локальных конфликтов и членов их семей, предоставляется за счет местного бюджета муниципального района «Пристенский район».

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

1. По показателю «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» - 0, в связи с отсутствием обращений в отчетном году:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 0,0/1,0=0

2. По показателю «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий участников локальных конфликтов и членов их семей»-1 человек

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 20,0/20,0=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0)/2=0,50

**Подпрограмма 6 «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»**

Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе» направлена на создание для инвалидов и других маломобильных категорий условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставление финансовой поддержки общественным организациям инвалидов.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями;

- проведение мероприятий для инвалидов.

1. По показателю «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры усиление взаимодействия с общественными организациями»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 45,0/45,0=1

2. По показателю «Проведение мероприятий для инвалидов»:

СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп=10,0/10, 0=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1

**Оценка эффективности реализации подпрограмм**

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализацииподпрограммы,СРп/п  | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п  |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | 1 | 1 | 1 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 0,96 | 1,02 | 0,97 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 0,9 | 1,09 | 0,98 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области | 0,5 | 1,05 | 0,52 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе», «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» признается высокой, т.к. значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограмм «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области», признается неудовлетворительной (в связи с отсутствием обращений граждан), т.к. значение составляет менее 0,7.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф =5,6/6,8=0,8

2. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп =100,0/98,4=1,01

Степень реализации государственной программы:

СРгп=(0,8+1,01)/2=0,9.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0,9+0,5\*(1\*0,04+0,97\*0,18+0,98\*0,79+1\*0,009+0,52\*0,0003+1\*0,001)=0,94

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» в 2021 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году(кассовый расход), тыс. руб. | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »** | **62399,050** |  |
| Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | *2132,900* | 0,04 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | *11110,727* | 0,18 |
| Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | *49025,708* | 0,79 |
| Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области | *54,715* | 0,009 |
| Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области | 20,000 | 0,0003 |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе | 55,000 | 0,001 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2021 год | Пояснения |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018-2022 годы» |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района | % | 6,3 | 5,6 | 1.1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | % | 100 | 98,4 | 1,01Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 1.Подпрограмма «1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 1 | Оказание поддержки общественным организациям ветеранов | Тыс. руб. | 163,252 | 163,252 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | Руководство и управление в сфере социальной защиты | Тыс. руб. | 1978,163 | 1969,648 | 0,99Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 99,1 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 3 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района | % | 6,3 | 5,6 | 1,1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области, от общей численности детей, проживающих в Пристенском районе Курской области | % | 17,5 | 24,5 | 0,71Удовлетворительнаяэффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | Доля детей оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление), (удочерение), под опеку (попечительства), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) | % | 100 | 100 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 3 | Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | % | 98,4 | 100 | 1,01Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 4. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район» |
| 1 | Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе | Тыс. р. | 54,716 | 54,716 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 5. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области» |
| 1 | Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ | Тыс. р. | 20,000 | 20,000 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2 | Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий участников локальных конфликтов и членов их семей | Тыс. р. | 1,000 | 0,0 | 0,0Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя (в связи с отсутствием обращений) |
| 6. Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе» |
| 1 | Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры усиление взаимодействия с общественными организациями | Тыс. р. | 45,000 | 45,000 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
| 2. |  «Проведение мероприятий для инвалидов» | Тыс. р. | 10,000 | 10,000 | 1Высокая эффективность реализации муниципальной программыв части исполнения данного показателя  |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район»

в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию

муниципальной программы за 2021 год

***(тыс. руб.)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ***6*** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы » |   | 66825,6 | 66825,6 | 62399,1 | ***93,4*** |
| - средства федерального бюджета |  | 33951,7 | 33951,7 | 33938,4 | ***100,0*** |
| - средства областного бюджета |   | 30395,2 | 30395,2 | 26011,8 | ***85,6*** |
| - средства местного бюджета |   | 2478,7 | 2478,7 | 2448,9 | ***98,8*** |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |   |   |   |   |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3816,1 | 3816,1 | 3807,5 | ***99,8*** |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 299,0 | 299,0 | 298,0 | ***99,7*** |
| Культура | 0801 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ***100,0*** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1486,0 | 1486,0 | 1476,8 | ***99,4*** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 |  8078,3 | 8078,3 | 8000,8 | ***99,0*** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 51091,2 | 51091,2 | 48761,0 | ***95,4*** |
| В т.ч. средства федерального бюджета |  | 33951,7 | 33951,7 | 33938,4 | ***100,0*** |

|  |
| --- |
| **С В Е Д Е Н И Я** |
| **об исполнении муниципальных программ муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2021 год** |
| **Наименование**  | **ЦСР** | **План** | **Кассовое исполнение за 2021 год**  | **Процент исполнения расходов, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »** | **02** | **64825,616** | **62399,050** | **96,3** |
|  *Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»*  | *02 1* | *2141,415* | *2132,900* | **99,6** |
| Основное мероприятие «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов войны» | 02 1 01 00000 | 163,252 | 163,252 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты» | 02 1 02 00000 | 1978,163 | 1969,648 | **99,6** |
| *Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»* | *02 2*  | *11346,747* | *11110,727* | **97,9** |
| Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат муниципальным служащим» | 02 2 01 00000 | 1486,000 | 1476,803 | **99,4** |
| Основное мероприятие «Предоставление гражданам ежемесячных пособий» | 02 2 02 00000 | 1782,393 | 1633,182 | **91,6** |
| Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | 02 2 03 00000 | 7840,850 | 7770,414 | **99,1** |
| Основное мероприятие «Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям граждан» | 02 2 04 00000 | 237,504 | 230,328 | **97,0** |
| *Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»*  | *02 3*  | *51206,738* | *49025,708* | **95,7** |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере опеки и попечительства» | 02 3 01 00000 | 964,100 | 964,100 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми» | 02 3 02 00000 | 9600,217 | 7677,120 | **80,0** |
| Основное мероприятие «Работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе» | 02 3 03 00000 | 60,000 | 60,000 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» | 02 3 04 00000 | 40284,021 | 40040,216 | **99,4** |
| Основное мероприятие «Оказание материальной помощи многодетным семьям» | 02 3 05 00000 | 298,400 | 284,272 | **95,3** |
| *Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико - социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области»* | *02 4* | *54,716* | *54,715* | **100,0** |
| Основное мероприятие «Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией» | 02 4 01 00000  | 54,716 | 54,715 | **100,0** |
| *Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области»* | 02 5  | *21,000* | *20,000* | **95,2** |
| Основное мероприятие «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» | 02 5 01 00000 | 1,000 | 0,0 | **0,0** |
| Основное мероприятиеОказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий участников локальных конфликтов и членов их семей | 02 5 02 00000 | 20,000 | 20,000 | **100,0** |
| *Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы»* | 02 6 | *55,000* | *55,000* | **100,0** |
| Основное мероприятие «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями» | 02 6 01 00000  | 45,000 | 45,000 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий для инвалидов" | 02 6 02 00000  | 10,000 | 10,000 | **100,0** |