**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель – начальник управления по социальным вопросам Администрации Пристенского района Курской области

Гобелко Э.И.,

Непосредственный исполнитель –начальник управления по социальным вопросам Администрации Пристенского района Курской области Гобелко Э.И., тел.: 8 (47134) 2-12-01, pristmol@mail.ru

**Начальник управления по социальным вопросам**

**Администрации Пристенского района**

**Курской области Гобелко Э.И.**

**ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области № 708-па от 13 декабря 2019 года (с изменениями).

В 2022 году в соответствии с решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24 декабря 2021 года № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования  Администрации Пристенского района Курской области  в муниципальную программу были внесены изменения - постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.12.2022 №898-па «**О внесении изменений в муниципальную программу Пристенского района Курской области «**Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022».

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

В 2022 году в Пристенском районе продолжил работу отдел физической культуры и спорта Администрации Пристенского района Курской области. Отдел курирует вопросы спортивно-массовой работы в Пристенском районе. Его работа строится в тесном сотрудничестве со всеми МО, организациями, рабочими коллективами, спортивными клубами и объединениями, образовательными организациями. В отделе предусмотрено 2 штатных единицы: начальник отдела и консультант отдела. По состоянию на 31 декабря 2022 года эти должности вакантны. В Пристенском районе насчитывается 10 муниципальных образований: 8 сельских поселений и 2 - городских. Структурных подразделений в администрациях этих поселений, отвечающих за развитие физической культуры и спорта, не предусмотрено. Основную работу в этой области ведут учебные заведения. В районе насчитывается 13 общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей, в том числе – 1 ДЮСШ.

На рассмотрение исполнительных органов и органов местного самоуправления выносятся вопросы финансирования физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, утверждение плана мероприятий на текущий год, проведение массовых спортивных мероприятий и праздников, вопросы, касающиеся участия спортсменов в областных и Всероссийских соревнованиях.

В 2022 году работа отдела физической культуры и спорта Администрации Пристенского района строилась в соответствии с муниципальной программой Пристенского района Курской области ««Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» по следующим направлениям: организационно-методическая работа, детско-юношеский спорт, массовая физическая культура и спорт, пропаганда физической культуры и спорта, создание условий для успешного выступления спортсменов Пристенского района Курской области на межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийский спортивных соревнованиях. Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Пристенского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание условий для успешного выступления спортсменов Пристенского района Курской области на спортивных соревнованиях. Был принят и утвержден календарный план спортивных и физкультурных мероприятий на 2022 год в Пристенском районе. Главными задачами отдела в 2022 году является: обеспечить массовость физкультурно-спортивных мероприятий (при взаимодействии с ДЮСШ, муниципальными образованиями, организациями и т.д.), обеспечить участие в областных (а по возможности – во Всероссийских) мероприятиях, обеспечить эффективную деятельность МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области».

За последний год в Пристенском районе в образовательные организации, после завершения учебных заведений, приступил к работе 1 молодой специалист в области физической культуры и спорта. А всего в образовательных организациях (в том числе и дополнительного образования) района работают 19 специалистов, из них 16 с высшим образованием (в основном это учителя физической культуры ОУ). Все специалисты один раз в три года проходят курсы повышения квалификации в КИРО и раз в четыре года аттестацию. Ежеквартально проводятся семинары учителей физкультуры, на которых до них доводятся нововведения нормативно-правового, методического характера, положения о проведении соревнований.

В МКУ "ФОК "Русич" Пристенского района Курской области" в 2022 году работало 10 специалистов в области физической культуры и спорта.

В учреждениях, организациях и на предприятиях отдельных штатных единиц, отвечающих за вопросы развития физической культуры и спорта, нет.

Администрация Пристенского района оказывает всестороннюю помощь ОО «Совет Ветеранов Пристенского района» для их участия в Спартакиадах пенсионеров Курской области.

В 2022 году в Пристенском районе продолжило свою деятельность МКОУ ДО «ДЮСШ» Пристенского района Курской области, в которой работают спортивные группы по 7 отделениям: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, плавание. Всего в спортивной школе (по состоянию на 01.10.2022 года) обучается 257 человек и работает 11 тренеров-преподавателей. МКОУ ДО «ДЮСШ» Пристенского района Курской области является инициатором и непосредственным исполнителем проведения на территории района Спартакиады школьных спортивных клубов (ШСК) образовательных организаций. Всего в образовательных организациях работает 19 учителей физической культуры.

По состоянию на 30.12.2022 года в Пристенском районе прошло 24 спортивно-массовых мероприятий в рамках Спартакиады и первенств ДЮСШ, в которых приняли участие 1024 обучающихся. Победители районных соревнований получали право принять участие в областных спортивно-массовых мероприятиях. В областной спартакиаде ШСК Курской области, летней Спартакиаде ОДО (организаций дополнительного образования) Курской области от Пристенского района приняли участие 212 обучающихся, 14 человек приняли участие во Всероссийской летней Спартакиаде ОДО.

В Пристенском районе функционирует МКУ "ФОК "Русич" Пристенского района Курской области". Все основные спортивно-массовые мероприятия, которые планирует Управление образования Пристенского района, планировалось проводить на базе МКУ "ФОК "Русич" Пристенского района Курской области". Помимо этого на базе ФОКа проходят занятия МКОУ ДО "ДЮСШ" Пристенского района Курской области по баскетболу, футболу, дзюдо. Так же в бассейне МКУ "ФОК "Русич" Пристенского района Курской области" проходят занятия групп МКОУ ДО "ДЮСШ" Пристенского района Курской области по плаванию. Помимо этого для проведения спортивных соревнований и учебных занятий активно используется стадион п.Пристень, площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО», спортивный зал «Витязь» в п.Кировский и др.

В 2022 году в Пристенском районе продолжил работу МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области», который с июня 2022 года курирует вопросы спортивно-массовой работы в Пристенском районе. В МКУ "ФОК "Русич" Пристенского района Курской области" в 2022 году работало 10 специалистов в области физической культуры и спорта. Его работа строится в тесном сотрудничестве со всеми МО, организациями, рабочими коллективами, спортивными клубами и объединениями, образовательными организациями. В 2022 году спортивно-массовая работа в Пристенском районе строилась в соответствии с муниципальной программой Пристенского района Курской области ««Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» по следующим направлениям: организационно-методическая работа; детско-юношеский спорт; массовая физическая культура и спорт; пропаганда физической культуры и спорта; создание условий для успешного выступления спортсменов Пристенского района Курской области на межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях. Был принят и утвержден календарный план спортивных и физкультурных мероприятий на 2022 год в Пристенском районе. Главными задачами в 2022 году являлось: обеспечить массовость физкультурно-спортивных мероприятий (при взаимодействии с ДЮСШ, муниципальными образованиями, организациями и т.д.), обеспечить участие в областных (а по возможности – во Всероссийских) мероприятиях. Так в Пристенском районе Курской области по состоянию на 01.10.2022 года прошло более 15 спортивно-массовых мероприятий. Наиболее массовыми можно считать: День молодежи (в рамках праздника прошло 6 турниров по различным видам спорта), Всероссийский Олимпийский день (6 турниров), День физкультурника (4 турнира), Новогодние и рождественские турниры по волейболу, мини-футболу, баскетболу. Так же в Пристенском районе прошел Чемпионаты по мини-футболу и баскетболу 3х3, которые проходили в несколько туров и в которых приняли участие команды из других районов Курской и Белгородской области. Помимо этого в с. Красниково Пристенского района был проведен легкоатлетический забег «Курский характер» в котором приняло участие более 100 человек. Спортсмены Пристенского района активно участвуют и в областных спортивно-массовых мероприятиях. Так в 2022 году Пристенский район стал серебряным призером областных летних сельских спортивных игр 2022 года, команда «Русич» стала победителем Первенства Курской области по мини-футболу, команда «Play-off» бронзовым призером Чемпионата женской областной баскетбольной любительской лиги. Помимо этого спортсмены Пристенского района стали победителями и призерами массовых соревнований «Оранжевый мяч», «Кросс нации». Во всех сборных командах Пристенского района выступала студенческая молодежь.

Сотрудниками ФОКа и ДЮСШ постоянно проводится работа с населением в рамках общероссийских акций «День здоровья», «День трезвости», антинаркотических месячников. Помимо этого сотрудники ФОКа и тренеры-преподаватели ДЮСШ присоединились к проекту «Мой двор – моя команда» и в летний период проводили тренировки с детьми по футболу и баскетболу (на областном фестивале данного проекта команда девушек заняла 1 место по баскетболу и представляли Курскую область на Всероссийском финале соревнований в г.Пермь 23-28 ноября 2022 года) .Помимо этого 14 человек (женская команда по баскетболу и команда легкой атлетики) приняли участие во Всероссийской летней Спартакиаде ОДО, которая проходила в г.Орел с 20.09 по 25.09.2023 г. Команда ветеранов 50+ стала победителем Чемпионата Курской области по футболу и победителе Всероссийского турнира по футболу в г.Геленджик.

Помимо этого, студенты Пристенского района в 2022 году принимали участие в соревнованиях ОБЛЛ, Чемпионатах про футболу, а в турнирах по стритболу "Оранжевый мяч", "Планета баскетбола Оранжевый атом" становились победителями.

В 2022 году на стадионе п.Пристень было отремонтировано освещение, а так же до высоких нормативных требований был доведен газон стадиона. Само футбольное поле было включено в реестр спортивных объектов (присвоена 6 категория FIFA) и на данном объекте возможно проведение межрегиональных спортивных мероприятий. Сам МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области» (спортивные залы) включен во Всероссийский реестр спортивных объектов в 2020 году. Все спортивно-массовые мероприятия, проводимые в Пристенском районе освещаются в газете «Районные известия» (также на сайте данной газеты), на официальных страницах социальных сетей, сайтах ОУ и организаций.

В настоящее время наблюдается динамика роста по количеству занимающихся спортом в районе. В 2022 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило 56,80 процентов от населения района.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы 2 муниципальной программы в отчетном периоды приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

 Все индикаторы достигнуты, степень выполнения данного показателя 1.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора,характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Цели и задачи достигнуты в 2022 году – 1.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N п/п п/ппз 1 СР = СД / N,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппзбольше 1, значение СДп/ппзпринимается равным 1.

*Оценка степени реализации мероприятий*

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации на 2022 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
|

|  |
| --- |
| «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений»  |

 | 1 | 1 | 1 |
| «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области» | 2 | 2 | 1 |
| Всего: | 3 | 3 | 1 |

*Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области*

**Информация об исполнении муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы »** | **08**  | **22 573,488** | **22 175,085** | **98,2** |
| *Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»*  | *08 1* | *22 098,788* | *21 700,435* | 98,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений»  | 08 1 01 00000 | 22 098,788 | 21 700,435 | 98,2 |
| *Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области»*  | *08 2* | *474,700* | *474,650* | 100,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта в Пристенском районе Курской области» | 08 2 01 00000 | 474,700 | 474,650 | 100,0 |

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальных программ за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** |   | **22 573,5** | **22 573,5** | **22 175,1** | **98,2** |
| *- средства местного бюджета* |   | 22 573,5 | 22 573,5 | 22 175,1 | **98,2** |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |   |   |   |   |  |
| Массовый спорт | 1102 | 22 573,5 | 22 573,5 | 22 175,1 | **98,2** |

 *Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п = СДп/ппз / N,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

1-я п/п 1:1=1,0;

2-я п/п (1+1):2=1,0.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N | Степень реализацииподпрограммы,СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области» | 2 | 1 | 1 | 1 |

*Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ЭРп/п × kj ,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в 2022 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»**  | 22175,1 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений» | 21700,435 | 1 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области» | 474,650 | 1 |

ЭРгп = 0,5\*1+0,5\*(22573,488/22175,085)= 1

Эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2023 – 2025 годы» в 2023 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы Пристенского района

Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

**Сведения о достижении в 2022 году показателей (индикаторов) Муниципальной программы Пристенского района Курской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области**

**на 2020 – 2022 годы»**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2022 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области****на 2020 – 2022 годы** |
| 1 |

|  |
| --- |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  |

 | % | 46,6 | 53,7 | 48,1 | 56,8 | Рост показателя в 2022 году обеспечен привлечением населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию МКУ «ФОК «РУСИЧ» и основания на его базе спортивных и любительских секций по различным видам спорта; популяризации занятиями физической культурой и спортом среди населения путем привлечения взрослого населения к систематическим занятиям в тренажерных залах ФОКа, увеличением количества турниров и соревнований по различным видам спорта; участии сборных района по баскетболу, футболу, волейболу, мини-лапте в региональных чемпионатах и турнирах, освещения данных мероприятий в социальных сетях и прессе. В 2022-2024 годы планируется обеспечить выполнение показателя за счет обновления материально-технических баз спортивных объектов |
| 2 |

|  |
| --- |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  |

 | % | 93,2 | 95,3 | 93,3 | 92,3 | Снижение показателя в 2022 году связан с проведением на территории СВО на Украине, в связи с чем на территории Курской области введен «желтый уровень» опасности, обучающиеся отдают большее предпочтение подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, чем спорту.  |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** |
| 1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы « Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики****в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе****Курской области»** |
| 1 | Доля населения, систематическизанимающегося физическойкультурой и спортом | % | 46,6 | 53,7 | 48,1 | 56,8 | Рост показателя в 2022 году обеспечен привлечением населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию МКУ «ФОК «РУСИЧ» и основания на его базе спортивных и любительских секций по различным видам спорта; популяризации занятиями физической культурой и спортом среди населения путем привлечения взрослого населения к систематическим занятиям в тренажерных залах ФОКа, увеличением количества турниров и соревнований по различным видам спорта; участии сборных района по баскетболу, футболу, волейболу, мини-лапте в региональных чемпионатах и турнирах, освещения данных мероприятий в социальных сетях и прессе. Рост показателя в 2022-2024 годах связан с увеличением количества населения района, посещающих ФОК. В 2023-2024 годы планируется обеспечить выполнение показателя за счет обновления матереиально-технических баз спортивных объектов |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 93,2 | 95,3 | 93,3 | 92,3 | Снижение показателя в 2022 году связан с проведением на территории СВО на Украине, в связи с чем на территории Курской области введен «желтый уровень» опасности, обучающиеся отдают большее предпочтение подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, чем спорту. |