ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на

2020 - 2022 годы»  за 2022 год

Ответственный исполнитель  -   отдел ГО и ЧС и координации деятельности в сфере правопорядка Администрации  Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель –  главный специалист- эксперт  отдела ГО и ЧС и координации деятельности в сфере правопорядка Администрации Пристенского района Курской области Прокопов О.А.. тел. 2-12-69, otdelgo_pristen@mail.ru

Начальник  отдела ГО и ЧС и координации деятельности в сфере правопорядка Администрации Пристенского района

Курской области									П.В.Пронин

За отчетный период  отделом отдела ГО и ЧС и координации деятельности в сфере правопорядка Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на      2020 – 2022 годы»

В 2022 году в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на      2020 – 2022 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 24 октября  2022 года №720-па и от 30 декабря 2022 года. №893-па Данные изменения были внесены в связи с  изменениями в  финансировании программы.

Муниципальная программа  была направлена на  дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений. Целями муниципальной программы являются: обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Пристенского района; совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Пристенского района; устранение причин и условий, порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности; совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:     повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Пристенского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции; активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пристенского района в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности; предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности; профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы; совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией; формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей; содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств               бюджетов различных уровней приведены в табл.1 (тыс.руб)

| Наименование | ЦСР | Сумма на 2022 год | Факт на 2022 год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы» | 12 | 5366,543 | 5148,280 | 95,9 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 12 1 | 334,700 | 334,700 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пристенском районе» | 12 1 01 00000 | 334,700 | 334,700 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | 12 2 | 673,820 | 500,385 | 74,3 |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности» | 12 2 01 00000 | 673,820 | 500,385 | 74,3 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Пристенском районе Курской области» | 12 3 | 4358,023 | 4313195 | 99,0 |
| Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищенности административных зданий, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан» | 12 3 01 00000 | 4358,023 | 4313,195 | 99,0 |

Информация об бюджетных ассигнованиях, при реализации  муниципальной программы приведена в табл.2  (тыс.руб)

|  | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы» |  | 5366,5 | 5366,5 | 5148,3 | 95,9 |
| - средства местного бюджета |  | 5031,8 | 5031,8 | 4813,6 | 95,7 |
| - средства областного бюджета |  | 334,7 | 334,7 | 334,7 | 100,0 |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 995,5 | 995,5 | 835,1 | 83,9 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1897,2 | 1897,2 | 1889,8 | 99,6 |
| Общее образование | 0702 | 2420,8 | 2420,8 | 2370,4 | 97,9 |
| Культура | 0801 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 100,0 |

В  рамках мероприятия  «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пристенского района:

- за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета средств»     Администрацией Пристенского района Курской области в 2022 году было использовано средств субвенций на сумму 334700 руб., в том числе:

-   заработная плата специалиста              		            - 334 700 руб.;

Основными приоритетными направлениями деятельности органов и учреждений системы профилактики Пристенского района Курской области в 2022 году являлись:

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и в их отношении; обеспечение на территории Пристенского района взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации; обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении;  профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки и помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации;

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;

- развитие и организация сети школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных организациях, профилактику правонарушении  детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении;

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;

-создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, гражданско-патриотическое воспитание молодежи; поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений; повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, состоящими на учете в КДН и ЗП; увеличение занятости несовершеннолетних досуговой деятельностью.

В  рамках мероприятия  «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пристенского района была проведена следующая работа:

В рамках исполнения полномочий, возложенных на муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав административным законодательством, в адрес комиссии в 2022 году поступило 173 протокола об административных правонарушениях, в том числе 34 - в отношении несовершеннолетних, 133 - в отношении родителей, 6 - в отношении иных взрослых лиц.

Из общего количества дел, рассмотренных комиссией в отношении родителей и иных законных представителей в 2022 году 75,2 % случаев связаны с неисполнением родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей (ст. 5.35 КоАП РФ).

В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних комиссией направлено 5 представлений в образовательные учреждение Пристенского района.

Специалистами комиссии проводились беседы на базе образовательных организаций, направленные на воспитание у несовершеннолетних чувства ответственности за свои поступки; осознание необходимости соблюдения законов; разъяснялось негативное влияние алкоголя, наркотиков на здоровье, велся разговор и о воспитании толерантного отношения к другим людям. На базе образовательных организаций в 2022 году проведено - 15 лекций, с участием несовершеннолетних и их родителей.

В 2022 году членами КДН и ЗП Пристенского района проведено 64 рейда по обследованию семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних, с целью осуществления проверки неблагополучных семей и своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью. В результате рейдовых мероприятий посещено 162 семьи. Также проведено 67 рейдов в досуговые учреждения и места возможного пребывания несовершеннолетних.

В 2022 году выявлено 25 фактов нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (ст.46 ч.1 ЗКО №1 от 04.01.2003 «Об административных правонарушениях в Курской области»).

Совместно со службами системы профилактики специалисты КДН и ЗП участвуют в акциях по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, операции «Подросток», операции «Дети России», месячнике «Курский край – без наркотиков» и др.

Комиссией разработан и реализуется «Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей на территории Пристенского района Курской области на 2022 год».

Сведения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, объединены в единую базу данных, которая позволяет своевременно осуществлять адресную профилактическую работу с конкретным ребенком и конкретной семьей. За период 2022 года в базу данных о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении внесены сведения о 14 несовершеннолетних, 5 семьях.

В сфере профилактики в Пристенском районе особое внимание уделяется работе по социальной адаптации несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества.

Комиссия проводит встречи с несовершеннолетними, осужденными условно; осужденными к обязательным работам; исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также с их родителями либо иными законными представителями с целью выяснения ситуации в семье и проблем в устройстве несовершеннолетних. Принимает решение о постановке их на учет.

Осуществляет изучение вопросов организации работы с данной категорией подростков, проводимой органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам изучения при необходимости вносит предложения по улучшению, изменению содержания и (или) активизации проводимой индивидуальной профилактической работы.

Направляет в уголовно-исполнительную инспекцию копии постановлений КДН и ЗП по делу в случае привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Информирует заинтересованные органы и учреждения о снятии несовершеннолетнего, осужденного условно, осужденного к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2022 году несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества на учете в КДН и ЗП Пристенского района не состояло.

Результаты профилактической работы с детьми и семьями не реже одного раза в 6 месяцев рассматриваются на заседаниях комиссии с заслушиванием отчетов ответственных должностных лиц о проведенных мероприятиях.

К числу основных мероприятий, дающих положительный результат относятся:

- совместные рейдовые мероприятия КДН и ЗП с Отд МВД России по Пистенскому району, с целью недопущения совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними в вечернее время;

- с целью раннего выявления и предупреждения проступков среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях проводятся лекции-беседы с подростками и родителями с приглашением сотрудников Отд МВД России по Пристенскому району;

- посещение семей, состоящих на различных видах учета с главами муниципальных образований.

Ежемесячно проводятся заседания комиссии, где рассматриваются проблемные вопросы, вырабатываются дополнительные меры.

В целях недопущения роста преступности и стабилизации криминогенных процессов в подростковой среде во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялся комплекс организационно - практических мер, направленных на предупреждение  правонарушений и преступлений среди  несовершеннолетних:

- ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются вопросы состояния  подростковой преступности и эффективности принимаемых мер, с участием   директоров школ, глав сельских советов, руководителей учреждений системы профилактики района.

- в связи с тем, что преступления совершены в ночное время увеличили проведение межведомственных рейдовых мероприятий в места вечернего отдыха несовершеннолетних (парки, скверы, стадионы, кафе, РДК, сельские клубы), с целью выявления и недопущения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

- профилактическая работа с семьями, состоящими на различных видах учета (ВШУ - внутришкольный учет, КДН и ЗП, ПДН) органов и учреждений системы профилактики, с целью недопущения административных правонарушений  и преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних;

- профилактические мероприятия образовательных организаций с несовершеннолетними (лекции, беседы, круглые столы), с целью раннего выявления несовершеннолетних склонных к правонарушениям;

- вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учетах (ВШУ - внутришкольный учет, КДН и ЗП, ПДН) в досуговую деятельность, на базе образовательных, а также при взаимодействии с Центром занятости населения, трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период времени;

- принятие участия органами и учреждениями системы профилактики в родительских собраниях, с целью проведения лекций по предупреждению и не допущению  административных правонарушений среди несовершеннолетних и родителей.

В рамках  основного мероприятия «Мероприятия, направленное на повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности» за счет средств бюджета МО «Пристенский район»   был подготовлен технический проект на  разработку и установление муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения ( МАСЦО) на сумму 180 тысяч рублей.  На территории Пристенского района города установлены дополнительно пять видеокамер для повышения эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах с выводом в  УМВД.УФСБ, ЕДДС Пристенского района и в  Отд.МВД по Пристенскому район В целях реализации концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на территории  Пристенского района в 2023 году  будет продолжена  работа в данном направлении.

Один из наиболее важных вопросов в работе по профилактике преступлений и правонарушений - социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест отбывания наказания и лиц, осуждённых без изоляции от общества.  Работа в данном направлении проводится в соответствии с Порядком  межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, утвержденным Первым заместителем Губернатора Курской области 22.06.2020 года.  В 2022 году оказана адресная помощь по ремонту печного отопления и подготовки к зимнему периоду трем лицам данной категории (Баранов, Марицкий, Дахно) на сумму 40 тысяч рублей. Один человек трудоустроен ( Барышев).

На учете уголовно-исполнительной инспекции управления федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (на территории Пристенского района)  в 2022 году состояло 119 лиц, осуждённых без изоляции от общества. Данная категория граждан находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, Центра занятости, органов местного самоуправления.    В целях оказания социальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  инспекцией направляются информации в соответствующие структуры. При постановке на учет  лицам, не имеющим места работы, выдается направление в центр занятости  по Пристенскому району для решения вопроса  трудоустройства. За 2022 год  выдано 40 направлений в Центр занятости населения. Один человек признан безработным.  В получении утраченных документов оказана помощь 2 осужденным.  В 2022 году оказана адресная(вещевая) помощь трем лицам

В целях трудоустройства ранее судимых лиц Центром занятости населения совместно с Администрацией района  ежегодно проводятся ярмарки вакансий.

В рамках  основного мероприятия «Мероприятия, направленное на повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности»  органами профилактики проводилась следующая работа:

1.Управлением образования, опеки и попечительства:

При организации работы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений Управлением образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области  для эффективной координации профилактической деятельности сформирована следующая нормативная база:

- Приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области от 31.08.2020 № 1-187 «Об утверждении методических рекомендаций по профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных организациях Пристенского района Курской области»;

- Приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области от 27.05.2021 № 1-141 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года в образовательных организациях Пристенского района Курской области на 2021-2025 годы»;

- Приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области от 28.05.2021 № 1-143 «Об организации в образовательных организациях  Пристенского района Курской области мониторинга аккаунтов обучающихся в социальных сетях»;

- Приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области от 22.04.2022   № 1-129 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей образовательных организаций Пристенского района Курской области на 2022 год».

Данные программы и методики внедрены в деятельность всех общеобразовательных организаций и активно применяются в воспитательных и профилактических целях.

В первом квартале 2022 года на профилактическом учете Отд МВД Росси по Пристенскому району состояло 5 несовершеннолетних из них за совершение преступлений/общественно-опасных деяний 5 несовершеннолетних,

- во втором квартале – 9 несовершеннолетних из них за совершение преступлений/общественно-опасных деяний 4 несовершеннолетних,

- в третьем квартале - 4 несовершеннолетних из них за совершение преступлений/общественно-опасных деяний 3несовершеннолетних,

- в четвертом квартале - 6 несовершеннолетних из них за совершение преступлений/общественно-опасных деяний 4 несовершеннолетних.

Снижение к концу календарного года  численности несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных формах учета, связано с деятельностью различных органов профилактики, в том числе деятельностью советов профилактики, которые организованы во всех образовательных организациях.

Одно из основных направлений в профилактике правонарушений несовершеннолетних  - организация максимальной занятости детей и подростков во внеурочное время:

- организована досуговая занятость детей и подростков: внеурочную деятельность в рамках системы дополнительного образования детей осуществляют 2 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа), а так же 9 средних, 2 основных  общеобразовательных организаций, имеющих лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 1 детский сад.

В 2022 - 2023 уч.г. в целях организации максимальной занятости подростков в свободное от учёбы время в школах района организована работа 157 кружков и спортивных секций, в которых занимаются 1605 школьник, из них 33 учащихся, состоящих на ВШУ. 13 спортивных клубов школ объединяют в регулярных занятиях физической культурой и спортом 1000 учащихся. Все кружки, секции, общественные объединения работают на бесплатной общедоступной основе.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование» создано 690 мест по дополнительным программам различной направленности на базе 4 общеобразовательных организаций. В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» созданы 3 центра «Точка роста».

В период летних каникул на базе 3 школ района работали лагеря с дневным пребыванием в июне 2022 года (249 детей), лагерь труда и отдыха (15 человек).

Все кружки, секции, общественные объединения работают на бесплатной общедоступной основе.

В целях расширения возможностей и повышения эффективности деятельности по предупреждению и снятию агрессии и напряженности во взаимоотношениях со сверстниками и старшими, что является одной из наиболее распространенных причин девиантного (в.т.ч. суицидального) поведения несовершеннолетних, в январе-феврале 2018 года Управлением образования, опеки и попечительства организована  в 3-х  общеобразовательных организациях района с наибольшим количеством обучающихся, а так же имеющих в штате педагогов-психологов, деятельность службы школьной медиации. Остальные 11 общеобразовательных организаций района при необходимости  сотрудничают с созданными службами школьной медиации по принципу сетевого взаимодействия (опыт подобного эффективного взаимодействия накоплен в районе при организации деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов).

Кураторами созданных служб школьной медиации стали педагоги-психологи общеобразовательных организаций.  В составе школьных служб – социальные педагоги, опытные учителя, представители родительской общественности (председатели родительских комитетов школ), старшеклассники – лидеры системы школьного самоуправления.

Консультирование и практическая помощь оказана медиаторами 36 человекам, медиаторами разработано 26 методических рекомендаций по вопросам противодействия жестокости и насилия в отношении детей и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидального поведения, медиаторами проведено 35 информационно-методических занятий на базе образовательных организаций по вопросам предупреждения конфликтов, насильственных проявлений в детско-подростковой среде.

Непосредственную работу по профилактике девиантного, (в т.ч. суицидального) поведения среди школьников и их родителей осуществляют образовательные организации района.

Основными видами профилактической деятельности образовательных организаций района, направленными на предупреждение и преодоление девиантного, (в т.ч. суицидального) поведения среди обучающихся являются:

- информирование – предоставление информации о негативных медицинских, психологических, социальных и правовых последствиях девиантного, (в т.ч. суицидального поведения) – которое реализуется как в ходе преподавания предметов учебного плана  («Обществознание (включая экономику и право)», ОБЖ, «Биология», «Химия», «Литература»), так и в ходе проведения мероприятий по профилактике негативных социальных явлений - тематические лекции и беседы классных руководителей, сотрудников Отд МВД России по Пристенскому району, акции молодёжного представительства Пристенского района и т.д.);

- формирование жизненных навыков и ориентиров личностного роста (тренинги общения, стрессоустойчивости, проблеморазрешающего поведения, профориентации, социально-бытовых навыков, тренинги подготовки к семейной жизни и т.п.), которое реализуется как в ходе преподавания предметов учебного плана  («Обществознание (включая экономику и право)», «Технология», ОБЖ, курс по выбору «Слагаемые выбора профиля обучения», «Физическая культура»), так и в ходе проведения мероприятий по профессиональной ориентации учащихся (психологические тестированияпо определению склонностей, беседы классных руководителей, педагогов-психологов, индивидуальная работа педагогов-психологов и социальных педагогов, классных руководителей, участие в «Ярмарках вакансий», «Днях открытых дверей», организация встреч с представителями различных трудовых и военных специальностей, посещения предприятий и организаций района), по формированию поведенческих навыков классные часы «Знание этикета – необходимость», «Основы выстраивания межличностных  отношений», тематические беседы и тренинги классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов  и т.д.)

- обучение противостоянию негативным социальным влияниям (тренинги устойчивости к негативным влияниям социума, обучение навыкам критического мышления и безопасного поведения) – осуществляется как в рамках преподавания предметов учебного плана («Обществознание (включая экономику и право)», ОБЖ, «Биология», «Химия», «Литература»), так и в ходе проведения внеклассных тематических мероприятий (тематические беседы и тренинги классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, молодёжного представительства «Умей сказать нет!», «Как отстоять своё мнение?», «Здоровый образ жизни – современный тренд» и т.д.)

- организация «альтернативной деятельности» - организация досуга школьников, вовлечение детей и подростков в спортивные секции; организация работы творческих и трудовых мастерских;

- укрепление здоровья, внедрение в образовательном учреждении здоровьесберегающих технологий осуществляется как опосредованно путем создания условий организации учебного процесса, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, так и непосредственно путем организации индивидуальной и групповой работы педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей с детьми указанной категории в рамках программ психологической коррекции специфических эмоциональных нарушений детско-подросткового возраста – тревожности, страхов, гиперактивности, агрессии и др.

- семейная профилактика девиантного (в т.ч. суицидального) поведения реализуется образовательными организациями района через психолого-педагогическое просвещение родителей; групповая психолого-педагогическая работа с родителями (например, обучение навыкам общения с детьми и подростками и конструктивным способам поведения в проблемных ситуациях); индивидуальное и семейное психологическое консультирование (помощь в разрешении личностных и семейных проблем родителей или лиц, их заменяющих)

- коррекционно-развивающие программы для школьников «группы риска» школьной дезадаптации (развитие речи, мышления, памяти, внимания, воображения и других психических функций; нейропсихологическая коррекция нарушений психического развития) реализуются путем организации медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся, имеющих трудности в усвоении учебного материала, выражающиеся, в том числе и в агрессивном поведении, с целью перевода на программу обучения посильную для обучающегося, т.е. создания ситуации успеха для данной категории детей.

Одно из основных направлений в профилактике правонарушений несовершеннолетних  - организация максимальной занятости детей и подростков во внеурочное время.

В период летних каникул на базе 3 школ района работали лагеря с дневным пребыванием в июне 2022 года (249 детей), 1 лагерь труда и отдыха (15 старшеклассников).

Особенно востребованным среди всех направлений дополнительного образования, предоставляемых образовательными организациями района для несовершеннолетних, является спортивное направление.

В 2022 годуна основании «Календаря спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ» были проведены соревнования муниципального этапа Спартакиады школьных спортивных клубов МКОУ Пристенского района по 10 видам спорта (674 участника), муниципальный этап Всероссийских спортивных Игры школьных спортивных клубов по 3 видам спорта (62 участника), 8 первенств и турниров МБУ ДО «ДЮСШ» (409 участников), «Зарница» (64 участника), муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  (74 участника).

В спортивных залах «Русич» и «Витязь» проводился региональный (отборочный) этап Всероссийских спортивных игр ШСК среди 4 районов области.

Команды ШСК района приняли участие в 11 соревнованиях областной Спартакиады ШСК, региональном этапе Всероссийских спортивных игр ШСК, Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».

Сборные команды МБУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в 7 соревнованиях регионального этапа Всероссийской Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

По итогам этой Спартакиады МБУ ДО «ДЮСШ» Пристенского района заняла 2 место, а команды легкоатлетов и баскетболистов (девушки) принимали участие в финальных соревнованиях в г. Орле.

В целях координации деятельности по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотического образования обучающихся на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» действует с  2010 г. молодёжное представительство Пристенского района, которым в отчётном периоде проделана следующая работа:

Январь 2022г. – мероприятие с обучающимися ДО Дома детского творчества   «Здоровый   образ   жизни   –   зона  ответственности  каждого!».

Январь 2022г. –  Экологическая  акция  «Сдай батарейку – спаси ёжика!»

«Сбережём природу – сбережём здоровье!  (Собраны  тысячи батареек и направлены для утилизации в г.Курск)

Февраль 2022г.  – проведение ФОТОчелленджа по ЗОЖ «Моё утро начинается с зарядки!»

Март 2022г. - 1-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (распространение листовок среди жителей п.Пристень антинаркотической направленности).

06.04.2022г. - информационный час для обучающихся ДО Дома детского творчества «Умей сказать «Нет!».

26 мая – 26 июня 2022г. - антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!»,  посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (распространение буклетов, листовок, памяток среди молодёжи, подростков и жителей п.Пристень).

Октябрь 2022г. – 2-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (распространение листовок среди жителей п.Пристень антинаркотической направленности: с призывом не проходить мимо незаконных надписей о распространении наркотических средств немедицинского назначения, опасности употребления наркотических средств, с призывом вести здоровый образ жизни, быть ответственными за свою жизнь и своё здоровье).

18.10.2022г. – проведена беседа с обучающимися ДДТ (с элементами игры) по основам безопасности «Внимание! Твоя безопасность!».

19.10.2022г. – участие областном семинаре  «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» для лидеров и руководителей молодёжных представительств Курской области.

04-05 ноября 2022г.   - Всероссийская Акция #МЫВМЕСТЕ #МЫ ЕДИНЫ, посвящённая Дню народного единства

24 ноября 2022 г. членами МП Пристенского района было проведено мероприятие «Праздник здоровья» (соревнования, конкурсы, игры и викторина по ЗОЖ).

Декабрь 2022г. – участие в конкурсе на разработку стикеров по теме «ЗОЖ», которые будут использованы в рамках профилактической работы с обучающимися Курской области.

Декабрь 2022г. – участие в конкурсе на разработку чек-листов здорового образа жизни, отражающие взгляды волонтеров на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью пробуждения ответственного отношения к своему здоровью.

В соответствии с планами работы образовательных организаций были проведены мероприятия антинаркотической направленности в каждой школе района:

-  спортивные мероприятия под девизом «Спорт против наркотиков!» (турниры по волейболу; дзюдо и настольному теннису);

- рассмотрены тематические вопросы по профилактике наркомании при проведении родительских собраний;

- проведены классные часы, тематические лектории, психологические тренинги антинаркотической направленности;

- проведены встречи обучающихся с представителями общественных организаций, Русской православной церкви, посвящённые вреду наркомании.

Материалы о проведённых мероприятиях были размещены на школьных сайтах.

В соответствии с Распоряжением Администрации Пристенского района Курской области от 5 мая 2022 года № 200-ра «О проведении антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!», приказом Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области от 20.05.2022 №1-153 «Об  участии образовательных организаций района в антинаркотическом месячнике «Курский край – без наркотиков!» в образовательных организациях было организовано проведение мероприятий антинаркотической направленности с 26 мая по 26 июня 2022 года.

В рамках проведения месячника были проведены следующие мероприятия:

-  во всех образовательных организациях района были размещены агитационные «доски» с размещением информационных материалов;

- разработаны и изготовлены буклеты, листовки, плакаты, памятки с информацией о проведении на территории Пристенского района областного антинаркотического месячника, номерах «телефонов доверия» и электронных адресах интернет-приемных исполнительных органов и правоохранительных органов, единого бесплатного федерального номера «телефона доверия» для детей, подростков и их родителей;

- проведены беседы по профилактике наркомании, ответственного отношения к собственному здоровью, освещение правовых аспектов употребления и распространения наркотиков с учащимися 8-11 классов с привлечением врача-нарколога ОБУЗ «Пристенская ЦРБ»;

- проведены в образовательных организациях мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ (беседы, классные часы, встречи с социальным педагогом ОКУ «Солнцевский центр»);

- информирование родителей о профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств.

Образовательные организации  муниципалитета ежегодно принимают участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

1 декабря 2022 года волонтерские отряды школ принимали участие во Всероссийской акции «СТОП! ВИЧ, СПИД!».

- в ноябре 2022 года в рамках Акции «Твой выбор-твоя жизнь» проведена встреча обучающихся МКОУ «СОШ №2 пос.Пристень» с работниками отдела профилактики УКОН УМВД России по Курской области, врачом –наркологом ОБУЗ «Областная наркологическая больница»;

- волонтерские отряды МКОУ «СОШ №1 п.Пристень», МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень», МКОУ «Кировская СОШ», МКОУ «БобрышевскаяСОШ»  приняли активное участие в распространении агитационных листовок и буклетов с символикой месячника, пропагандирующих здоровый образ жизни;

- проводились мероприятия антинаркотической тематики для обучающихся  с разъяснением здоровьесберегающих, социальных, нравственных и правовых аспектов проблемы.

- 440 учащихся школ района приняли участие в проведении социально-психологического тестирования  обучающихся  7-11 классов  общеобразовательных организаций Курской области на предмет раннего выявления немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака (сентябрь-октябрь 2022 года). По результатам анкетирования классными руководителями,  зам. директором по ВР, педагогом-психологом, социальным педагогом проводился анализ данных и корректировка планов работы с классными коллективами, в том числе по повышению устойчивости личности подростков к негативному влиянию социального окружения.

Проводились сверки данных о детях, состоящих на профилактическом учёте у  нарколога, за употребление спиртных напитков – на учёте в ПДН, КДН и ЗП.

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района и образовательные организации района осуществляют взаимодействие на постоянной основе с инспекторами ПДН Отд МВД России по Пристенскому району. В рамках выполнения мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних регулярно проводятся сверки списков несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в ОУ района, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН за совершение преступлений и правонарушений. Инспекторами ПДН проводятся профилактические тематические беседы с учащимися возрастной категории 10-17 лет. Так же организовано проведение совместных рейдов сотрудников школ и инспекторов ПДН по местам досуга несовершеннолетних, посещение неблагополучных семей, совместные беседы с детьми «группы риска» и родителями, халатно относящимися к выполнению родительских обязанностей.

В целях ранней профилактики, выявления обучающихся склонных к потреблению наркотических средств и психоактивных веществ ОУ района организовано сотрудничество с врачом-наркологом ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» (лекций для родителей и обучающихся, участие в мед.осмотрах школьников, участие в работе «телефона доверия»), отделением Солнцевского центра социальной помощи семье и детям по Пристенскому району (работа с семьями и детьми «группы риска»). В каждом ОУ района размещена на тематических стендах и доведена до сведения обучающихся и их родителей информация о работе бесплатного анонимного телефона доверия для подростков.

В 13 образовательных организациях района действуют Советы профилактики, которые на  заседаниях, рассмотревают вопросы профилактической работы с детьми «группы риска», разъяснительной работы с родителями, халатно исполняющими родительские обязанности и др.

В 17 образовательных организациях района (13 школ, 4 детские сада) реализуется региональная программа «Формирование ответственного родительства». За истекший период проведено 240 занятий для родителей (в том числе и «группы риска»), которыми было охвачено 1120 родителей школьников и дошкольников.

Положительным результатом проведения комплекса мероприятий по антинаркотическому, антиалкогольному и антитабачному воспитанию и образованию в МКОУ района  можно считать отсутствие школьников, поставленных на учет в районном наркологическом кабинете за употребление наркотических и токсических веществ, поставленных на диспансерный учёт за употребление алкоголя.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», законом Курской области от 22 ноября 2007 года N 117-ЗКО «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Курской области» отдел опеки и попечительства Управления образования, опеки и попечительства Курской области осуществляет защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет межведомственную координацию по данным вопросам.

Согласно постановлению правительства Российской Федерацииот 18 мая 2009 г. N 423 в целях осуществления надзора за деятельностью опекунов (попечителей) орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка проводится в виде посещения подопечного:

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна;

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна;

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного.

По итогам проверок составляются акты обследования условий жизни подопечных по установленной форме и в случае выявления недостатков в воспитании или содержании подопечного даются рекомендации по их устранению.

С семьями находящимися в ТЖС и СОП проводилась индивидуальная профилактическая работа, в том числе:

- проведено 64 профилактические беседы;

- семи родителям оказано содействие в трудоустройстве;

- три родителя закодированы от алкогольной зависимости.

В районной  газете «Районные известия» опубликовано 6 статей по вопросам профилактики социального сиротства, вопросам ответственного родительства и недопустимости жестокого обращения с несовершеннолетними.

2. Отделом культуры и молодежной политики;

Обслуживание населения в сфере культурно-досуговой  деятельности  в Пристенском районе в 2022 году осуществляли 19 клубных учреждений из 20, в том числе в сельской местности – 17 из 18-ти. В связи с реорганизацией 18 учреждений являются филиалами МКУК «Пристенский РДК».

В учреждениях культуры действуют 143 клубных формирования различной направленности с числом участников 1346 человек. Из общего числа клубных формирований для детей – 65 с числом участников – 559 человек, для молодежи – 23 с числом участников – 221 человек.

Число формирований самодеятельного художественного творчества для детей – 61 с числом участников – 495 человека, молодежных – 13 с числом участников – 115 человек.

Детские клубные формирования принимают участие в мероприятиях своих Домов культуры, в районных мероприятиях, лучшие коллективы направляются для участия в областных культурно-творческих мероприятиях, а некоторые коллективы и отдельные участники принимают участие во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях.

Детские коллективы – участники Международных и Всероссийских фестивалей, конкурсов: образцовый детский хореографический коллектив «Веселые горошины» (Кировский ДК), хореографический ансамбль «Феерия» (Пристенский РДК), клубное формирование художественного слова «Лира» (Пристенский РДК) и др.

В учреждениях культуры созданы и функционируют спортивные, спортивно-игровые, спортивно-досуговые клубные формирования  для детей – всего 4 с числом участников – 63 человека. В том числе  такие клубные формирования как: спортивный игровой кружок  (14 человек – Котовский ДК), настольный теннис (9 человек – Пселецкий ДК), 2 футбольные команды спортивного клуба «Атлант» (РДК – 30 человек).

В двух учреждениях культуры имеются спортивные залы: Кировский ДК и Пселецкий ДК.

В учреждениях культуры для детей проводятся мероприятия различной тематической направленности. Посещение мероприятий и занятий в клубных формированиях бесплатное и не ограничено для определенных категорий, что уравнивает возможности детей из различной социальной среды; привлекаются дети из семей с тяжелыми жизненными условиями, трудные подростки, дети-инвалиды.

В работе учреждений культуры  применяются различные формы и методы клубной работы – это  тематические вечера и беседы, конкурсно-игровые программы, викторины и познавательные часы, встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами и участниками локальных военных конфликтов. Проводятся флэш-мобы, квест-игры по героико-патриотической тематике, по пропаганде здорового образа жизни, викторины и познавательные программы по возрождению традиционной народной культуры, акции и беседы по формированию толерантного сознания и противодействия идеологии терроризма и экстремизма, используется новая форма работы с малым количеством участников – лэп-бук (Ильинский ДК)

С лицами, стоящими на учете КДН по правовым и административным нарушениям, проводится профилактическая работа: несовершеннолетние приглашаются для участия в мероприятиях, для их сверстников и друзей проводятся тематические мероприятия по правовым знаниям, по правилам норм поведения, по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

По данным КДН и ЗП на 01.01.2023 года 9 человек детей и подростков проживают в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 6 несовершеннолетних, находящихся на учете КДН и ЗП (3 человека по причине ООД и 3 человека по причине совершения преступления). Всего 15 человек.

Из числа детей, стоящих на учете КДН и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, занимается в клубном формировании 1 человек; посещают мероприятия учреждений культуры 12 детей и подростков; двое не посещают учреждения культуры по причине дошкольного возраста, один – по причине отсутствия в населенном пункте учреждения культуры.

Работа учреждений культуры с детьми-инвалидами, детьми, состоящими на различных видах учета, приносит положительные результаты. В Еринском ДК ведется работа с многодетной семьей Колосовых, находящихся в социально опасном положении. Их вместе с пятью детьми  регулярно приглашают на мероприятия, в том числе: семейная игровая программа «Страна по имени Детство», конкурс рисунков «С малой Родины моей начинается Россия», правовой час «Мы разные, но все мы против террора», познавательный час «Знакомство с праздниками и традициями на Руси».

В Ракитинском ДК подростки Мерзликин Сергей, Бекетов Владислав и Павлов Максим (учащиеся Бобрышевской СОШ, состоящие на учете КДН и ЗП по ООД) принимали активное участие в празднике села «Иван Купала», во встрече- беседе по антинаркотической тематике «Ответственность за свои поступки» идр.

В Пристенском ДК двое детей из семьи Чепурных, находящейся в социально-опасном положении, (Михаил и Виктория) занимаются в клубном формировании – хореографическом кружке «Радуга»; третий ребенок (Максим) – дошкольного возраста.

Руководители клубных формирований хорошо знают своих воспитанников, они поддерживают тесную связь со школами, внешкольными учреждениями, родителями. И возникающие проблемы в воспитании при необходимости решаются совместными усилиями.

Ограничений в посещении клубных формирований не имеется, плата за занятия в них не взимается, что дает возможность посещать клубные формирования детям из различной социальной среды, в том числе,  из семей с низкими доходами и семей, находящихся в социально опасном положении.

За 2022 год учреждениями культуры всего было проведено 2392  мероприятий, в том числе для детей – 900 мероприятий, для молодежи – 974  мероприятия.

Число посещений составило – 110750  человек, детей – 34839 человек, молодежи- 42957 человек.

В рамках правового воспитания детей и подростков, формирования норм поведения, профилактики правонарушений детей и подростков были проведены тематические и профилактические мероприятия.

Познавательную программу «Этикет» (о нормах и правилах поведения в общественных местах) провели работники Сазановского ДК. Этическая беседа «Вежливость» проведена в Ракитинском ДК, игра-путешествие «Саперы» проведена в Черновецком  ДК.

Проведены мероприятия по правовым знаниям: викторины «Знаю ли я закон?»  и «Что ты знаешь о своих правах»  (Черновецкий ДК), «Знатоки права» (Ср-Ольшанский ДК); правовой час «Азбука прав ребенка»  (Сазановский ДК), деловая игра «Мы живем по закону…» (Пселецкий ДК), беседа с подростками «Права и обязанности» (Бобрышевский  ДК).

Проведены мероприятия по правилам дорожного движения:   викторины «У Светофора каникулы» (В-Ольшанский ДК) и «Азбука дорожного движения» (Бобрышевский ДК), познавательные программы «Тише едешь, дальше будешь» (В-Ольшанский ДК), «Дорожная грамота» (Ср-Ольшанский ДК) и др.

В рамках нравственно-правового воспитания проводятся мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, где дети  и подростки  не только получают информацию о вреде наркотиков, но и знакомятся с уголовной и административной ответственностью за их применение, хранение и сбыт.

В течение года учреждениями культурно-досугового типа Пристенского района проведено 272 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, включая 11 анкетирований, на которых присутствовало 4569 человек, в том числе детей – 2268 человек, молодежи – 1147 человек.

В работе по формированию в обществе толерантного сознания, негативного отношения к терроризму проведены тематические мероприятия.

В информационно-познавательной программе «Терроризму нет!» (Черновецкий ДК) ведущая рассказала детям о терроризме и его последствиях, о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации и о многом другом, касающимся данной тематики.

Проведены тематические мероприятия к Дню памяти жертв Беслана:    тематический вечер «Мир под прицелом» (Ильинский ДК); час памяти «Слезы Беслана» (Луговской ДК) и другие. Котовским ДК проведен флэшмоб и презентация «Беслан. Минута молчания». В мероприятии приняли участие 70 человек, в том числе 40 детей.

В работе по организации досуга применяются как устоявшиеся традиционные формы, так и новые: наряду с лекциями, викторинами, беседами, проводятся квест-игры, флэш-мобы, челленджи. Практикуется информационно-рекламная работа в соц. сетях – онлайн-концерты,  онлайн-викторины, онлайн-выставки, демонстрация видеозаписей различных мероприятий.

Все эти формы становятся доступными даже тем зрителям, которые не посещают мероприятий, но интересуются событиями, происходящими в районе, области, стране.

Проводимые мероприятия, направленные  на профилактику безнадзорности и правонарушений, положительно влияют на поведение подростков, на их сознание, а участие детских и молодежных объединений и движений в творческих мероприятиях, их успехи и достижения  являются ярким примером занятости для трудных детей и подростков.

В 2022 году дети приняли участие в 16 конкурсах (6 – Всероссийских и 10 – Международных), в которых приняли участие 23 участника (92 человека).

Детские коллективы – участники Международных и Всероссийских фестивалей, конкурсов: образцовый детский хореографический коллектив «Веселые горошины» ( Кировский ДК), хореографический ансамбль «Феерия» (РДК и ДШИ), клубное формирование художественного слова «Лира» (РДК), детский танцевальный ансамбль «Никита» и солисты-вокалисты (2 человека) (Нагольненский ДК).

В районе действуют культурно-творческие проекты, где самодеятельные коллективы, в том числе, детские реализуют свои творческие возможности.

Это Межрегиональный Гридинский фестиваль «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и частушечка», в котором кроме взрослых коллективов постоянными  участниками являются детские коллективы Пристенского района: образцовый детский хореографический коллектив «Веселые горошины» (ДК п. Кировский ), хореографический ансамбль «Феерия» (РДК), учашиеся детской школы искусств им. В. Гридина.

В районном конкурсе-фестивале солдатской песни «Виктория»  принимают участие, как взрослые, так и дети (включая детские сады) – каждые в своей возрастной категории в 4 номинациях.

Новый фестиваль детского творчества «Дети – лучшее на свете» проводился в ДК п. Кировский в этом году в шестой раз. В фестивале приняли участие 54 ребенка.

В районе созданы и действуют общественные патриотические организации:

Пристенское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Пристенское отделение  Курской региональной общественной организации воинов-пограничников запаса «Зеленый легион», Союз ветеранов ВМФ «Морское единство»; на базе общеобразовательных школ созданы отряды Всероссийского молодежного движения «Юнармия», «Молодая гвардия», «Волонтер», поисковый отряд  «Новое поколение» (СОШ №2 п. Пристень), интеллектуальные, патриотические клубы

С этими общественными организациями учреждения культуры поддерживают тесную связь.

Продолжают проводиться областные культурно-творческие акции: «Здоровым быть здорово»  (по пропаганде здорового образа жизни), «Дарить надежду» (по работе с инвалидами).

Действуют культурно-творческие  проекты  «Сотрудничество» (участие в Международных и Всероссийских мероприятиях), «Казачество» (мероприятия по возрождению и пропаганде какзачьей культуры). Проводятся мероприятия по тематике года («Год культурного наследия народов России»).

2022 год объявлен в России годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Согласно документу, Год культурного наследия народов России проводится  в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.

Актуальным на сегодняшний день является проведение мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников». В течение года в рамках проекта  проводились  мероприятия: в 1-м квартале –  посвященные  рождественским колядкам, Масленице (Котовский ДК, Ярыгинский ДК, Луговской ДК, Нагольненский ДК, Пристенский ДК, Ильинский ДК); во втором квартале – мероприятия в уголках старины в рамках областного конкурса «Вспомним нашу старину» (Котовский ДК, Ильинский ДК, Черновецкий ДК), а также 6-й фестиваль детского творчества «Дети – лучшее на свете» в рамках культурного бренда «Родина Победы», посвященного 79-й годовщине Победы ( Кировский ДК), краеведческая экскурсия для школьников «Наша мельница-рукодельница» (Котовский ДК).

В рамках проекта «Пушкинская карта» кроме показа  кинофильмов начата работа по проведению мероприятий КДУ: районным Домом культуры проведена фотовыставка-экскурсия, посвященная жизни и творчеству Народного артиста РСФСР В. Гридину «В.Ф. Гридин – мастер баянного искусства.

Организацией библиотечного обслуживания    детей, подростков и молодёжи  Пристенского района в 2022 году  осуществляли  23 библиотеки (Еринская с/б на вакансии). В том числе 2 специализированных детских библиотеки, 6 модельных из них одна детская.

Возраст групп читателей, с которой библиотеки систематически ведут работу – это дети до 14 лет,  молодежь от 15 до 30 лет. Это дошкольники, обучающиеся школ, студенты, работающая и неработающая молодежь.

На абонементе для молодых читателей в библиотеках района организована юношеская группа. Число читателей этой группы составило в 2022 году  более 3000 тысяч человек. С этой категорией в ушедшем году проведено 756 массовых мероприятий: встречи с писателями, творческие конкурсы, праздники и презентации книг, читательские конференции, краеведческие чтения, мастер-классы, выставки, виртуальные путешествия.  В этом направлении налажены партнёрские отношения с педагогами учебных заведений района.

В 2022 году специалисты библиотек активно занимались привлечением молодежи для участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня. Так за отчетный период пользователи этой возрастной группы стали участниками следующих мероприятий:

В отчетном году шла реализация проекта «Соловьиный край: культурно – историческое наследие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта были проведены и организованы 15 мероприятий с привлечением социальных партнеров проекта. Благополучателями проекта стала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в количестве 515 человек. Самыми яркими и запоминающимися мероприятиями стали:

Видеолекторий о родном крае "Пристенцы - герои Советского союза"

Межпоселенческая библиотека/ 723 просмотра;

Экскурсионное знакомство молодежи с памятником культурного наследия Водяная мельница в с. Красниково Пристенского района Курской области

Межпоселенческая библиотека/ 973 просмотра

Экскурсия в музей «Усадьба А.А. Фета», с. Воробьевка Золотухинского района Курской области Межпоселенческая библиотека/ 497 просмотров

«Пока не захоронен последний солдат…», беседа - интервью молодежи с членами поискового отряда «Новое поколение» СОШ № 2 п. Пристень и их руководителем Светланой Оспищевой, п. Пристень, Пристенского района Курской области

Межпоселенческая библиотека / 662 просмотра.

МКУК «Пристенкая межпоселенческая библиотека» с июля 2022 года присоединилась к культурной программе «Пушкинская карта», созданная по инициативе Президента РФ и направленная на приобщение молодежи к культурным ценностям. В рамках реализации программы было проведено 6 мероприятия, самыми яркими стали:

В преддверии  Дня народного единства    Пристенская межпоселенческая библиотека провела историко-патриотический час «В дружбе народов - единство России».

Библиотеки Пристенского района приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь 2022» -  «ПроТрадиции», которая определена с учетом празднования Года народного искусства и нематериального наследия народов России. В эту ночь Межпоселенческая библиотека раскрыла свои двери,  и каждый желающий смог прикоснутся к загадочному импровизированному музею народных промыслов, расположившемся в читальном зале. Молодежь приняла участие в познавательно игровой программе «Народные промыслы России».   На базе библиотеки была оформлена книжная выставка «К истокам народной культуры», проведены ряд мероприятий: вечер православных традиций «Воды крещенской волшебство»,   фольклорный праздник  «Русская песня – душа народа». На праздник были приглашены члены клуба «У самовара» - знатоки русских песен и студенты Обоянского гуманитарно-технического колледжа состоялся линговечер «Славянское чудо – русская речь, сегодня, сейчас – ее нужно сберечь!». В Кировской поселковой взрослой библиотеке в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2022» были проведены «День библиотек», посвященные «Нематериальному наследию народов России». С целью знакомства детей с обычаями русского народа,  работниками библиотеки  было проведено путешествие экскурсия «Позвала нас книжка в гости». В этот день программа  была обширной и разнообразной, это конкурсы и развлечения для детей и взрослых, танцевальные и музыкальные номера.

Для детей и подростков в библиотеках Пристенского района функционирует 16 клубов, это 48,5% от общего количества любительских объединений.

В библиотеках  хорошо зарекомендовали себя:   «Родник» /Котовская мод.с/б/,  «Краевед» /Вихровская мод.с/б/,   «Чудо рукотворное» /Донсемицкая с/б/,   «Молодой избиратель» /Пристенская мод.с/б/,     «Парус», «Почемучка» /Пристенская мод.детская библиотека/, «Сказочник» /Бобрывшевская дет.с/б, МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека/, «Книгочей» /Верхнеольшанская мод.с/б/ и др.

Выставочная работа библиотек  района для вышеуказанной категории в 2022году  отличалась разнообразием. Книжные выставки позволили представить самую разнообразную литературу, а оригинальность её подачи сразу привлекала внимание детей и молодёжи.

В библиотеках  для обучающихся школ, студентов   выделены стеллажи молодёжной литературы с выставками, открытыми полками литературы: Отмечены День прав человека, День защиты детей и др. даты.

В 2022 году для пользователей были разработаны цикл тематических полок «Право и закон», книжные выставки («Крепка семья - крепка держава», «Книга на орбите закона», «Территория права. Новые законодательные акты и кодексы», «Человек – это звучит гордо», «Осенний призыв» и др.), информационные стенды («Новое в законодательстве. Законы, вступившие в силу 2022 году», «Право руля», «Авторские права. Что мы о них знаем?», «Под знаком Красного креста» и др.), правовые уголки («Твои права», «Детство под защитой» и др.).

Широко была представлена библиографическая продукция разработанная библиотеками района. Центром правовой информации и отделом обслуживания МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» были выпущены буклеты:

«Эта земля твоя и моя», «Правовая ответственность несовершеннолетних - информационные буклеты;  «Наркотик - твой враг», «Три цвета России», «Как не стать жертвой теракта» - информационные памятки; «Как  правильно вести себя с сотрудником полиции» - информационный справочник.

В течение 2022 года для данной категории читателей проведено много интересных, познавательных массовых мероприятий. Среди них:

В феврале, в рамках празднования Декады молодого избирателя с учащимися старших классов  СОШ №2 прошла  познавательная игра «Быть настоящим гражданином». В игре приняли участие 2 команды «Новое поколение», «Патриоты». Молодые люди проходили разнообразные игровые и интеллектуальные туры: История выборов Кандидаты и депутаты, Конкурс капитанов,  Азбука избирателя, Ситуация на избирательном участке. Цель мероприятия: способствовать формированию у обучающихся положительного восприятия основ избирательного права  и избирательного процесса в РФ.

Для участников мероприятия  был показан информационный ролик.  В конце игры все  получили памятные подарки.

В библиотеке проводиться разнообразная работа с использованием традиционных и инновационных форм.

Вот уже много лет при Секторе правовой информации межпоселенческой библиотеки работает клуб  «Молодежь и закон».

В рамках клуба прошли: правовая игра «История права от А до Я»  ,  экологический правовой турнир «Спасем планету вместе»   , исторический круиз «Моя любимая Россия»- ко  Дню России    , познавательно-игровой час  «Семья: под зонтиком права»,   правовая платформа «Все в праве, знать о праве»   ,   квест-игра  «Гордо реет над страной наш Российский флаг родной»- ко Дню государственного флага, в рамках программы «Пушкинская карта» ,  антитеррористическая акция  «Вместе против террора»,  патриотическая акция «От воинской славы к единству народа»   , историко-патриотический час «В дружбе народов - единство России»- ко Дню народного единства, в рамках программы «Пушкинская карта»   , молодежный форум «Конституция- закон, по нему мы все живем» - ко дню Конституции  .

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», областного месячника антинаркотической  направленности и популяризации здорового образа жизни «Курский край – без наркотиков!» в Пристенской межпоселенческой библиотеке прошли:  медео-беседа «Цена зависимости жизнь»,  акция – призыв «Не дай обмануть себя»  , акция - предупреждение «Умей сказать «Нет!»».

В библиотеках Пристенского района, в рамках Общероссийской акции «Сообщи,  где торгуют  смертью» оформлялся цикл выставок: «Новому веку – здоровое поколение», «В здоровом теле – здоровый дух», выставки-размышления «Наркомания - наваждение века», проведены  антинаркотические  беседы среди молодежи «В плену иллюзий», «Продли себе жизнь», «Соблазн великий и ужасный»,  обзоры литературы «Предупрежден - значит вооружен», «Наркомания - эпидемия века», часы информации «Влияние наркотических  веществ на организм подростков»,  «Как уберечь себя от наркотиков», часы полезного совета «Говорим здоровью - да!», часы проблемного разговора «Как не попасть на крючок?», тематические часы «Мы -  за здоровый образ жизни».

В рамках антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков проводимый в период с 26 мая по 26 июня. Черновецкая сельская библиотека в рамках акции провела с подростками беседу «Это важно знать»

Библиотекари Кировской поселковой взрослой библиотеке   провели уличную антинаркотическую акцию "Мы выбираем жизнь!" В ходе акции жителям и гостям поселка Кировский раздавались информационные листовки с кратким, но емким изложением сути проблемы наркомании в молодежной среде и советы специалистов по профилактике вовлечения подрастающего поколения в потребление запрещенных препаратов.   В Нагольненской сельской библиотеке прошел урок «Мы за жизнь без наркотиков », из которой жители села узнали как себя вести, если тебе предлагают наркотик, как действуют наркотики на организм человека. В библиотеке была оформлена выставка-предупреждение «Я выбираю жизнь, я выбираю свет, я выбираю путь, где наркотиков нет!»

Библиотекарь Пристенской сельской библиотеке, приняла участие в проведении антинаркотической акции «Мы -  против»  Для информационной поддержки акции  библиотекарем были разработаны, изготовлены  и вручены буклеты антинаркотического содержания «Я выбираю ЗОЖ!», «Скажи  «Нет» наркотикам!» и др.

аркотиков…».   Библиотекарь Верхнеольшанской сельской библиотеки провела час здоровья «Мой выбор – здоровье». Мероприятие было проведено для учащихся Верхне -Ольшанской ООШ. Библиотекарь рассказала о значении здорового образа жизни, её ценности, о её роли в жизни каждого человека. Для наглядного ознакомления была подготовлена тематическая выставка книг и периодических изданий «Здоровье – драгоценный дар».

Цель данных мероприятий способствовать  формированию знаний о вреде наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к проблеме наркотических средств.

Познакомиться с творческими работами библиотекарей можно на страницах социальных сетей библиотек, на Сайте МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека»   bibliopristen.ru

3. Солнцевским межмуниципальным филиалом  ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области (на территории Пристенского района):

За  2022 год  по  учетам  Солнцевского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области по обслуживанию  территории Пристенского района   прошло 119 (АППГ- 110) осужденных без изоляции от общества. Из мест лишения свободы в 2022 году освобождено 12 осужденных: 4- с дополнительным  наказанием в виде лишения права заниматься запрещенной деятельностью, 6 условно-досрочно освобожденных, 2 с наказанием  в виде ограничения свободы.

С целью предупреждения преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекции сотрудниками филиала выявляются нарушители порядка и условий отбытия наказания, указанным лицам  выносятся предупреждения, в суды Пристенского района направляются представления по вопросам принятия  к нарушителям  - о продлении испытательного срока, дополнении  ранее установленных обязанностей и ограничений новыми, об отмене и замене  наказания на лишение свободы.

За период 2022 года выявлено 33 нарушителя порядка и условий отбывания наказания, в суды Пристенского района направлено 28 представлений, 16 из них удовлетворены:

-заменено наказание в виде исправительных и обязательных работ на лишение свободы  в отношении 12 осужденных 13,19%)  (АППГ- 14 (16,87%);

-установлены дополнительные ограничения 2 осужденным к ограничению свободы 18,18% (АППГ 4 (44,44%)).

-установлены дополнительные обязанности и продлен испытательный срок  2 условно осужденным  40% (АППГ 3 (30%)).

С целью своевременного выявления нарушителей и принятия к ним мер профилактического воздействия сотрудниками Солнцевского МФ  ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области совместно  со службой  участковых  уполномоченных  полиции  и ПДН ОтдМВД  России  по Пристенскому району осуществлялись  проверки осужденных по месту жительства, учебы и работы, в общественных местах. За истекший период  2022 года  проведено  - 49 совместных мероприятия, в ходе которых проверено 100 % состоящих на учете УИИ, выявлено  19 нарушителей порядка и условий отбывания наказания. В суды Пристенского района по итогам рейдов направлено 11 представлений. При проверке по месту жительства и учебы несовершеннолетних и осужденных с отсрочкой приговора до достижения детьми 14-го возраста привлекаются специалисты Солнцевского межрайонного Центра социальной помощи семье и детям  по Пристенскому району.

Ежеквартально Солнцевским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области в отношении  всех категорий осужденных в ОтдМВД России по Пристенскому району направляются списки состоящих на учете.

Для выявления лиц, склонных к совершению правонарушений из числа условно осужденных и индивидуального прогнозирования их поведения,  в УИИ применяется методика «Портрет». Инспекцией ежемесячно проводится анализ состава осужденных с целью определения круга лиц, относящихся к  группе профилактического учета (неоднократно судимые,  нарушители порядка и условий отбывания наказания, несовершеннолетние осужденные, осужденные за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности). По итогам анализа формируются списки  лиц, состоящих на особом контроле УИИ, которые ежемесячно направляются в ОМВД.   Осужденные проверяются по учетам Отд. МВД, ИЦ УВД.

В целях оказания социальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  инспекцией направляются информации в соответствующие структуры.

При постановке на учет в  администрации по месту жительства осужденных направляются сообщения для проведения с данной категорией лиц профилактической работы, рассмотрения  на общественных Советах профилактики  с целью  предупреждения совершения повторных преступлений и правонарушений, оказания содействия в трудоустройстве, психологической поддержке и социальной адаптации. Для получения наиболее полной информации   запрашиваются характеристики с места работы, учебы и жительства лиц, состоящих на учете, которые приобщаются к личным делам осужденных.

Контроль за исполнением обязанностей и ограничений, возложенных судом,  осуществляется с использованием средств  связи,  направления запросов и  посещения организаций.

В отношении  осужденных, имеющих возложенные судом обязанности и ограничения, УИИ информирует организации по месту работы или учебы, о возложенной обязанности пройти курс лечения -  учреждения здравоохранения.

При постановке на учет всем лицам, не имеющим место  работы, выдается направление в Центр занятости  по Пристенскому району для решения вопроса  трудоустройства. За  период 2022  года в центр занятости направлено 40 осужденных, которые получили консультативную помощь, признан безработным 1 осужденный Исаев А.А.,  за истекший период  2022 года уголовно - исполнительной инспекцией  трудоустроено 9 осужденных к исправительным работам. В восстановлении утраченных документов  оказана помощь 2 осужденным,  в решении жилищных проблем во взаимодействии с главой администрации Ярыгинского сельсовета Мишустиным И.В. оказана помощь осужденному,  освобожденному из мест лишения свободы  Ивлеву В.В, 2 осужденным оказана адресная вещевая помощь.

4.Отд.МВД России по Пристенскому району:

В целях реализации целей и задач определенных Муниципальной программой «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» в 2022 году сотрудниками Отд МВД России по Пристенскому району проводились мероприятия направленные на профилактику правонарушений на территории Пристенского района.

По итогам 2022 года состояние криминогенной обстановки на территории Пристенского района характеризуется незначительным ростом зарегистрированных преступлений на 0,6%  (с 166 до 167 преступлений), при этом остаток нераскрытых преступлений снизился на 36,4 %  (с 55 до 35 преступлений)

В отчетном периоде 2022 года также возросло на 23,5% (с 34 до 42) количество зарегистрированных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Из общего числа зарегистрированных тяжких преступлений - 2 преступления экономической направленности.

Основными видами регистрируемых преступлений на территории района остаются преступления против собственности 51,5 %, значительная часть которых приходится на кражи (43,1% от общего количества зарегистрированных преступлений), количество которых,  возросло с 58 до 72 преступлений. Остаток нераскрытых краж снизился  с 33 до 23 преступлений на 30,3%. Процент раскрываемости краж составил 66,2% (АППГ – 43,1%), при среднеобластном показателе 49,4%.

Одним из самых актуальных вопросов остается борьба с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий , так в 2022 году количество данных преступлений возросло на 4,3%, но смотря на  проводимую профилактическую работу зарегистрировано 24 (АППГ-23) преступлений,  значительная часть из которых   мошенничество- 12 преступлений, при этом  количество расследованных преступлений данной направленности возросло на 300 % (с 3 до 12) преступлений. Остаток нераскрытых преступлений снизился на 42,9 % (с 21 до 12 )преступлений. Раскрываемость данного вида преступлений  составила 50 %  (область –25,6 %).

Для предотвращения роста данного вида преступлений проводится комплекс целевых мероприятий - размещение памяток, привлечение представителей районных СМИ, проведение разъяснительных бесед среди жителей района, в общественных местах ранее размещено 3 баннера. Проинформировано 11240 человек, что составляет 92,9%, от общего числа совершеннолетних граждан (12099 чел.).

Личным составом отделения в ходе проводимой профилактической работы в прошедшем году уделялось внимание уделялось профилактике преступлений совершенных в общественных местах, где уровень преступности  снизился  на 39,4 % (с 33 до 20 преступлений, область -13,1%), в том числе на улицах на 44,4% ( с 27 до 15 преступлений, область -16,7%).

На территории Пристенского района не было зарегистрировано  убийств, разбоев, вымогательств, хулиганств, ДТП со смертельным исходом.

Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 111,3 преступлений (область -122,7)

Всего на территории обслуживания Отд. МВД России по Пристенскому району за отчетный период зарегистрировано 107 лиц, ранее судимых за преступления по линии НОН, из них 32 лица не проживают на территории оперативного обслуживания, в том числе зарегистрировано 78 лиц, ранее привлечённых к административной ответственности по ст. ст. 6.8,  6.9 КоАП РФ.

Анализ состояния работы по профилактике и пресечению преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми, ранее совершавшими преступления, преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также совершаемых в общественных местах и на улицах по итогам 12 месяцев 2022 года, показал, что в 2022 году  допущено не значительное увеличение преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения с 41  до 42. Динамика данной категории преступлений 2,4%, при среднеобластной отрицательной -15,3%, по сельским ОВД -15,0%. Удельный вес данных преступлений составил 31,8%, (АППГ – 37.62 %), по области 25,8 %, по сельским ОВД 31,8%.

Допущен рост преступлений, совершенных лицами,  ранее совершавшими преступления с 78 за 12 месяцев 2021 года до 92 преступлений за 12 месяцев  2022 года. Динамика составила 17,9%.

Допущен рост преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений с 46 до 50. Динамика данного вида преступлений 8,7%. По области динамика отрицательная – 3,6%, по сельским ОВД -4,6%. Удельный вес составил 37,9% (аппг-42,2%), по области 38,7 %, по сельским 36,2%.

В 2022 году сокращено количество преступлений, совершенных в общественных местах с 33 в 2021 года до 20 в 2022 году, динамика составила -39,4%. При этом на улицах так же наблюдается снижение с 27 в 2021 году до 15 в 2022 году преступлений, динамика -44,4%.

В целях стабилизации оперативной обстановки, пресечения и раскрываемости преступлений, в том числе  совершаемых лицами ранее судимыми, ранее совершавшими преступления, а так же несовершеннолетними, проведено 12 оперативно - профилактических мероприятий в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни по выявлению и пресечению преступлений с использованием других служб и направленные на профилактику преступлений. Работа по профилактике преступлений данного вида проводится и в рамках ОПМ «Единый День профилактики», проводимого каждый 1 и 3 четверг месяца, в связи с ростом преступлений данного вида в указанный день недели. Кроме того с целью профилактики преступлений данного вида участковыми уполномоченными полиции проводится работа по выявлению и документированию административных правонарушений.

Всего в отчетном периоде задокументировано 617 административных правонарушений, за пьянство по ст.ст. 20.20.-20.21 КоАП РФ - 138  правонарушений, в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств сотрудниками ОУУП за 12 месяцев 2022 года выявлено 20 административных   правонарушений, выявлено и задокументировано по 6.1.1 КоАП РФ - 44  правонарушения

По линии ПДН по итогам 12 месяцев 2022 года произошел рост преступлений совершенных несовершеннолетними с 1 до 3 преступлений (динамика роста составила               + 200 %).

С 0 до 2 возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе групп. Одно из совершенных преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений (АППГ-1). Не допущено совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения (АППГ-0), ночное время (АППГ-0),  в общественных местах (АППГ-1).

За анализируемый период в совершении преступлений приняло участие 3 несовершеннолетних (АППГ-1), которые являются местными жителями. Двое несовершеннолетних, принявших участие в преступлениях являются учащимися школ (АППГ-0), один студент среднего профессионального учебного заведения (АППГ – 1). Двое подростков совершивших преступления проживали в неполной семье (АППГ-1).

Из числа совершенных преступлений 2 совершено на территории п. Кировский, и по одному преступлению на территории Сазановского сельсовета и п. Пристень и. За аналогичный период прошлого года преступление совершено на территории Котовского сельсовета.

В целях нейтрализации криминогенных процессов в подростковой среде во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялся комплекс организационно - практических мер, направленных на предупреждение  правонарушений и преступлений среди  несовершеннолетних.

На профилактический учет  ПДН поставлено 19 подростков (АППГ – 16), 9 родителей (АППГ - 10),  уклоняющихся от воспитания  и содержания  детей, а также отрицательно влияющих на них, 2 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности (АППГ – 2).

На  учёте в ПДН состоит   12 несовершеннолетних (АППГ – 3),  13 родителей отрицательно влияющих на детей (АППГ – 12), группы несовершеннолетних антиобщественной направленности не состоят (АППГ – 1).

Проводилась работа по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, профилактике алкоголизма, наркомании в молодёжной среде, а также работа с родителями, не выполняющими обязанности по воспитанию своих детей, выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность и антиобщественные действия.

В учебных заведениях, расположенных на территории обслуживания,  проведено 50 лекций и бесед профилактического характера.

ПДН совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, УУП и ОУР проведено 56 рейдовых мероприятий в вечернее время в местах массового пребывания молодежи.

- с целью недопущения совершения преступлений, совершаемых в общественных местах, совершаемых лицами ранее судимыми.

Укрепление общественного порядка составляет важную задачу государства. Основная роль в обеспечении общественного порядка принадлежит органам внутренних дел, российской полиции.

Однако именно в тесном контакте и взаимодействии полиции с гражданами, с населением работа по предупреждению и пресечению нарушений общественного порядка дает наибольший результат.

На территории Пристенского района создана и фукнкционирует   добровольная народная дружина «Народная Дружина Пристенского района»;

Администрация Пристенского района оказывает народной дружине всемерную помощь. В настоящее время дружинники обеспечены помещением для работы своего штаба, оргтехникой, необходимым имуществом, бланками удостоверений ДНД и нарукавными повязками.

За прошедшие годы прошло становление Пристенской народной дружины, и она показала свою полную работоспособность.

В  добровольной народной дружине  « Народная дружина Пристенского района» числится 37 человек из  числа муниципальных служащих, организаций, учреждений  образования,  и т.д.     В 2022 году членами ДНД совместно с сотрудниками полиции Отд.МВД России по Пристенскому району  выявлено 33 административных правонарушения. Члены ДНД приняли участие в 2010 встречах с населением района с целью проведения бесед профилактической направленности.

Ежегодно «Народная дружина Пристенского района» участвует в  областном конкурсах "Лучшая народная дружина   Курской области". а лучшие дружинники в конкурме   «Лучший народный дружинник   Курской области".

В рамках  основного мероприятия  «Усиление антитеррористической защищенности административных зданий, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан» проведена следующая работа:

Профилактика террористических либо иных экстремистских проявлений на территории Пристенского района Курской области является важнейшим направлением деятельности Администрации Пристенского района. В рамках исполнения решений антитеррористических комиссии Курской области и антитеррористической комиссии Пристенского района Курской области  реализуется комплекс антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а так же мест массового пребывания людей. Террористическая уязвимость Пристенского района обуславливается тем, что через его территорию проходят железная дорога Москва – Белгород ( с ответвлениями Ржава – Старый Оскол и Ржава – Обоянь), а также автомобильные  дороги Областного значения. Опорная железнодорожная станция «Ржава» является одной из крупных сортировочных станций на территории Курской области. Кроме того, на территории Пристенского находятся 2 объекта  о с массовым пребыванием  людей, 12 объектов особой важности, 5 объектов повышенной опасности и 5 объектов жизнеобеспечения.  Критически важные объекты и  потенциально опасные объекты на территории района отсутствуют.,

Основными угрозообразующими факторами при этом являются:

-  Сохранение опасности совершения  террористических актов с использованием взрывных устройств и террористов-смертников на объектах транспорта и   объектах с массовым пребыванием граждан массового пребывания людей;

- территориальная близость к границе с  республикой Украина и угрозы проникновения из этого региона лиц и групп, вынашивающих намерения совершения терактов;

- наличие остатков оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые могут использоваться для совершения преступлений террористической и экстремистской направленности.

Все это требует принятия адекватных предупредительных мер по обеспечению безопасности населения  Пристенского района от возможных террористических посягательств.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и территории муниципального образования «Пристенский район», учитывая прогнозируемые угрозы, усилия районной антитеррористической комиссии в отчетный период были сосредоточены на решении следующих задач:

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма, посредством совершенствования координации действий представленных на территории Пристенского района властных структур и хозяйствующих субъектов;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия терроризму и экстремизму;

- выработка комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения значимых общественно-политических, а также праздничных массовых мероприятий;

- реализация на территории Пристенского района мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств;

- организация мониторинга политических. социально-экономических и иных процессов на территории Пристенского района Курской области;

- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств;

- повышение качества информационного взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических проявлений.

В результате принимаемых решений АТК и выработанных рекомендаций, у населения  Пристенского района вырабатываются четкие алгоритмы действий при той или иной чрезвычайной ситуации. Эта работа проводится при постоянном взаимодействии с подразделениями УФСБ России по Курской области  и  Отд.МВД России по Пристенскому району.

Взаимодействие между правоохранительными органами по организации антитеррористической работы осуществляется по направлениям: - взаимный обмен информацией; - участие в совместных мероприятиях; - проверки антитеррористического состояния объектов; - планирование и реализация наиболее важных направлений антитеррористической работы; - проведение совместных практических тактико-специальных тренировок (ТСТ) с задействованием всех сил и средств на объектах возможных террористических проявлений:

В целях организации системного мониторинга политических, социально-экономических и других процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и совершенствования межведомственного информационного взаимодействия в указанной сфере, качественного анализа уровня террористической активности и степени террористической угрозы аппаратом антитеррористической комиссии Пристенского района Курской области  в 2022 году года  проведены следующие мероприятия:

- организовано и осуществляется  взаимодействие и взаимный обмен информацией по вопросам антитеррористической деятельности и своевременного информирования руководства муниципального образования «Пристенский район», органов власти и местного самоуправления Пристенского района о возникновении угроз террористического и экстремистского характера с целью принятия превентивных мер.

- обеспечивалась безопасность населения с целью повышения уровня противодиверсионной защищенности объектов возможных террористических устремлений;

- осуществлялся  контроль над состоянием процессов в среде  молодежи и ситуацией в национальных, прежде всего в этнических образованиях из числа выходцев из районов со сложной оперативной обстановкой. Проводились  предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение использования их представителей в подготовке и проведении различных противоправных акций;

- усилен  контроль в миграционных потоках, для чего  были ориентированы органы местного самоуправления и общественность;

- на базе всех образовательных учреждений района  запланированы и проведены мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных Российских духовно- нравственных ценностей. В Проведении мероприятий принимали участие: Настоятель местной религиозной организации «Православный приход Покровского Храма» Суринец И.В., настоятель местной религиозной организации «Православный приход  Успенского Храма Негер В.И., руководитель муниципального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Прозоров А.А., руководитель  общественной организации " Зеленый легион" Сойников А.К.

Распоряжением Администрации Пристенского района Курской области от 29 августа 2022 года №379-ра  был утвержден план  мероприятий  при подготовке и проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом на территории Пристенского района Курской области.  В связи с этим, в общеобразовательных организациях района со 2 по 5 сентября 2022года  были  проведены  мероприятия  "Терроризму - нет!", в которых приняли участие обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций.

Целью мероприятий стало воспитание уважения к памяти погибших,   осуждение действий террористов.

На мероприятиях была дана общая информация  о правилах безопасности, о том,  как вести себя в определённых ситуациях, ребята активно отвечали на вопросы, высказывали свое мнение о том, как вести себя нужно при попадании  в заложники или при взрыве.

В общеобразовательных организациях организованы выставки рисунков на тему «Терроризму-нет!». Проведена акция «капля жизни».

С 01.09.2022 по 07.09.2022  в школах района проведены Классные часы, посвященные толерантности, как выражению негативного отношения к насилию, агрессии и терроризму. На базе школьных библиотек оборудованы книжные выставки для учащихся на тему противодействия терроризму.

В газете «Районные известия» (№36 от 02.09.2022 года и №37 от 09.09.2029) опубликованы статьи о подготовке и  проведении мероприятий приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории Пристенского района в 2022 году.

Информация о подготовке и  проведении мероприятий приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории Пристенского района в 2022 году дополнительно размещалась в сети интернет.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что  на территории Пристенского района Курской области организована системная работа по профилактике терроризма и  экстремистских проявлений.

Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена в два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

- Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле: СРм=Мв/М  где: СРм – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

СРм 1пп=1/1=1;   СРм 2пп=62/62=1. СРм 3пп=16/16=1.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограмм к их плановым значениям.

ССуз=Зф/Зп   где ССуз – степень запланированному уровню расходов;                      Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;            Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в таблице 1 и отражена в таблице 3.

Степень соответствия запланированному уровню затрат                                          по каждой подпрограмме.

Таблица 3.

| Статус | Наименование муниципальной программы. подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограмм (тыс.руб.) |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2022 г. Зп | Факт, Зф |  |
| Муниципальная программа | Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы | 5 366,5 | 5 148,3 | 0,96 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области» | 344,7 | 344,7 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 673,82 | 500,385 | 0.74 |
| Подпрограмма 3 | Профилактика терроризма и экстремизма в Пристенском районе Курской области | 4358,023 | 4313,195 | 0,99 |

- Эффективность использования средств бюджета                              муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле: Эис=СРм/  ССуз,  где Эис  - эффективность использования средств бюджета муниципального района; СРм – степень реализации мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального района; ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета муниципального района  по каждой подпрограмме отражена в таблице 4.

Таблица 4.

| Статус | Наименование муниципальной программы. подпрограммы | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз |  | Эффектив-ность использова-ния средств Эис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы» | 1 |  | 0.99 | 1 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 1 |  | 0,74 | 1.35 |
| Подпрограмма 3 | Профилактика терроризма и экстремизма в Пристенском районе Курской области | 1 |  | 0.99 | 1 |

- Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп где: СД п/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), ЗП п/пФ – значение показателя (индикатора), характеризующее цели и задачи подпрограммы, ЗП п/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

муниципальной программы «Профилактика  преступлений и иных                                                                                                                      правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г.-план |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г.-факт |  |  |  | Степень достижения СДп/ппз |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения Пристенского района Курской области |  |  | в абс. цифрах/единиц на 10 тыс. населения |  |  |  | 136,7 |  |  |  | 138,0 |  | 110,7 |  | 111,3 |  |  |  | 1 В результате проведенных мероприятий направленные на профилактику преступлений на территории Пристенского района |  |  |  |
| 2. | Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью |  |  | проценты |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | _ |  |  |  |
| 3. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности |  |  | в абс. цифрах |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  | 19 |  | 22 |  |  |  | 1 Улучшение работы апппарата АТК с СМИ |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений |  |  | проценты |  | 8,7 |  |  |  |  | 3,8 |  | 0.09 |  |  | 0,03 |  |  |  | 1. Осуществление комплекса организационно - практических мер, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Пристенский район»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (НД Пристенского района) |  |  | в абсолютных цифрах |  |  |  | 25 |  | 26 |  |  | 28 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1. В результате улучшения совместного проведени я профилактических мероприятий, в том числе в вечернее время сотрудниками полиции и членами ДНД |
| 6. |  |  | Соотношение числа правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений |  |  | проценты |  |  |  | 15,4 |  | 9.9 |  |  | 21.1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 1. Показатели удалось улучшить в результате проведения профилактических мероприятий Необходимо планирование и проведение дополнительных мероприятий совместно с членами ДНД «НД Пристенского района». |
| 7. |  |  | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района |  |  | проценты |  |  |  | 42,0 |  | 39,5 |  |  | 40,1 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 1.В результате вовлечения в занятие физкультурой и спортом жителей района всех возрастов |
| 8. |  |  | Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений |  |  | проценты |  |  |  | 26,4 |  | 29,3 |  |  | 37.6 |  |  |  | 31,8 |  |  |  | 1 Удалось добиться снижения рецидивной преступности в результате проведения профилактических мероприятий большинство преступлений указанной категории выявлено инициативно. |
| 9. |  |  | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, уголовные дела в отношении которых направлены в суд |  |  | проценты |  |  |  | 46,2 |  | 25,4 |  |  | 42.2 |  |  |  | 38,7 |  |  |  | 1 В результате проведения профилактических мероприятий, в том числе связанных ч ресоциализацией ранее судимых лиц |
| Подпрограмма№3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Пристенском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. |  |  | Количество рассмотренных вопросов состояния работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму на заседаниях антитеррористической комиссии Пристенского района Курской области |  | В абсолют- ных цифрах |  |  |  | 21 |  | 9 |  | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Хотя и увеличилось количество рассмотренных вопросов, неудалось достичь запланированного показателя по причине того что не рекомендовано рассматривать более трех вопросов на обном заседании комиссии |  |
| 111. |  |  | Освещение в средствах массовой информации работы по профилактике экстремизма и терроризма |  | В абсолют- ныхцифрах |  |  |  | 20 |  | 15 |  | 19 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 1.Улучшение работы апппарата АТК с СМИ |  |
| 112. |  |  | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций путем вручения памяток |  | В абсолют- ныхцифрах |  |  |  | 1100 |  | 1000 |  | 1200 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1. Привлечение к данной работе членов информационно- пропагандистких групп и членов ДНД |  |

- Степень реализации подпрограмм.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

где: СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Таблица 5.

| Статус | Наименование муниципальной программы. подпрограммы | СДп/ппз | N |  | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 1 |  | 1 | 1 |

- Оценка эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

Эффективность реализации  по каждой подпрограмме отражена в таблице 6.

Таблица 6.

| Статус | Наименование муниципальной программы. подпрограммы | СРп/п | Эис, |  | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 | Профилактика терроризма и экстремизма в Пристенском районе Курской области | 1 |  | 1 | 1 |

- Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = 1/1=1:

- Степень реализации муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =1/1=1

- Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп= 0,5х 1+0,5х1(5148,280\5366,543)=0.96

Значение показателя составило  выше 0,9 следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на      2020 – 2022 годы признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены  в основном в полном объеме.