**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» за 2022 год

Ответственный исполнитель – отдел юридического сопровождения,  муниципальных услуг, защиты информации и ИКТ Администрации Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель – консультант отдела юридического сопровождения, муниципальных услуг, защиты информации и ИКТ Администрации Пристенского района Курской области Надеина К.А.,

 тел.: 8 (47134) 2-11-50, [pristen-prav@yandex.ru](mailto:pristen-prav@yandex.ru)

Консультант отдела юридического

сопровождения, муниципальных услуг,

защиты информации и ИКТ

Администрации Пристенского района

Курской области                                                                                Надеина К.А.

За отчетный период отделом юридического сопровождения,  муниципальных услуг, защиты информации и ИКТ Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 15 ноября 2019 года № 658-па на период 2020-2022 годы.

В 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 11.10.2022 № 692-па «О внесении изменений в муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области»» и постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.12.2022 № 892-па «О внесении изменений в муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области»». Данные изменения были внесены в связи с принятием Решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24 декабря 2021 года № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования.

**Результаты реализации муниципальной** **программы, достигнутые за 2022 год**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Курской области» в 2022 году обеспечивает возможность формирования инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Пристенском районе Курской области.

Задачи муниципальной программы решаются в рамках реализации мероприятий подпрограмм: «Электронное правительство Пристенского района Курской области», «Развитие системы защиты информации в Пристенском районе Курской области»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Электронное правительство Пристенского района Курской области» проведены следующие работы:

1. Обеспечена поддержка функционирования сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды органов власти Курской области
2. Обеспечена поддержка функционирования системы видеоконференцсвязи
3. Обеспечена поддержка функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
4. Всего в настоящее время предусмотрена возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем подачи заявок с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Курской области.

Всего из муниципальных 30 муниципальных услуг в электронном виде оказывается 18 муниципальных услуг через ЕПГУ.

1. Обеспечено функционирование и заполнение официального сайта муниципального образование «Пристенский район» Курской области.
2. Обеспечивается работа в системе электронного документооборота на базе АИС «Дело».
3. Проведены мероприятия по информированию граждан о преимуществах получения услуг в электронном виде:

1) на официальном сайте муниципального образование «Пристенский район» Курской области размещены обучающие и разъясняющие материалы, а также методические рекомендации по информированию граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, видеоматериалы, баннер - ссылки ЕПГУ;

3) в ленте справочной информации муниципального образование «Пристенский район» Курской области публикуются новости об услугах в электронном виде, работе Единого портала госуслуг;

4) ведутся аккаунты в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», на которых размещены информационные материалы о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, новых возможностях ЕПГУ.

5) организована разъяснительная работа через местные СМИ о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

9. Была произведена покупка и текущий ремонт вычислительной и оргтехники, покупка телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы защиты информации Пристенского района Курской области» проведены следующие работы:

1. Были закуплены неисключительные права (лицензий) на антивирусное программное обеспечение на 55 рабочих мест

**Сведения о достижении показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области»** **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора | | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| **Цель 1**: Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Пристенском районе Курской области | | | | |
| **Задача:** Развитие технической и технологической основы становления информационного общества. | | | | |
| Доля граждан Пристенского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | % | 72 | 72 | 100 |
| **Задача:** Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Пристенского района Курской области | | | | |
| Доля объектов информатизации муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 90 | 90 | 100 |
| **Цель 2**: **Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Пристенского района Курской области на основе организации межведомственного информационного обмена и обеспечения эффективного использования информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | |
| **Задача:** Обеспечение функционирования инфраструктуры Электронного правительства и информационного общества в Пристенском районе Курской области | | | | |
| Доля рабочих мест сотрудников Администрации Пристенского района Курской области, отвечающие современным требованиям в области информационно-коммуникационных технологий | % | 18 | 18 | 100 |
| Количество рабочих мест сотрудников  Администрации Пристенского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС); | шт. | 10 | 10 | 100 |
| Доля рабочих мест сотрудников муниципальных казенных учреждений Администрации Пристенского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | % | 80 | 80 | 100 |
| **Цель 3**: **Обеспечение безопасности информационных систем Администрации Пристенского района Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства** | | | | |
| **Задача:** Реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации | | | | |
| доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 90 | 16 | 0  Причина неисполнения данного показателя- недостаточный объем денежных средств |
| Доля рабочих мест Администрации Пристенского района Курской области, оснащенных сертифицированным отечественным антивирусным программным обеспечением | % | 90 | 90 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила: 87,5%

**Сведения об исполнении муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦСР** | **План 2022 г** | **Факт 2022 г** | **Процент исполнения расходов,  %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области"** | **20** | **4 419,073** | **4 127,401** | **93,4** |  |
|  |
| Подпрограмма «Электронное правительство Пристенского района Курской области" | 20 1 | 4 188,532 | 3 915,971 | 93,5 |  |
| Основное мероприятие  «Осуществление мероприятий по формированию электронного правительства, обеспечение деятельности учреждений в сфере информационно-коммуникационного и технического обеспечения » | 20 1 01 00000 | 2 438,832 | 2 298,007 | 94,2 |  |
| Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере информационно-коммуникационного и технического обеспечения" | 20 1 02 00000 | 1 749,700 | 1 617,964 | 92,5 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации Пристенского района Курской области» | 20 2 | 230,541 | 211,430 | 91,7 |  |
| Основное мероприятие  «Мероприятия по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере» | 20 2 01 00000 | 230,541 | 211,430 | 91,7 |  |

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области»**

**в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов,  %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области"** |  | **4 419,1** | **4 419,1** | **4 127,4** | **93,4** |  |
|  |
| - средства местного бюджета |  | 4 419,1 | 4 419,1 | 4 127,4 | **93,4** |  |
| в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 261,0 | 2 261,0 | 2 119,6 | **93,7** |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 408,4 | 408,4 | 389,8 | **95,4** |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 749,7 | 1 749,7 | 1 618,0 | **92,5** |  |

**Степень выполнения мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | %  выполнения |
| Проведение работ по инвентаризации информационных систем с целью определения сведений, участвующих в процессе предоставления муниципальных услуг в Пристенском районе Курской области | 1 | 1 | 100 |
| Разработка мероприятия по обеспечению информационной безопасности электронного правительства в Пристенском районе Курской области, обеспечению безопасности персональных данных, обеспечению защиты информации на рабочих местах сотрудников органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области | 1 | 1 | 100 |
| Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну. | 1 | 1 | 100 |
| Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом. | 3 | 3 | 100 |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области в сфере защиты информации | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 80 %.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» за 2022 год**

**Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

СРм=Мв/М,

где Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации

СРм=4/5=0,8 (80%)

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп

где Зф – фактические расходы на реализацию программы

Зп – плановые расходы на реализацию программы

ССуз=4 127,401/4 419,073=0,93  (93,4%)

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.**

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Эис=0,8/0,93=0,9

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз=ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где ЗПп/пФ – значение показателя, фактически достигнутое

ЗП п/пп – плановое значение показателя

СДп/ппз=(72/72+90/90+18/18+10/10+80/80+100/100+16/90+90/90)/8=(1+1+1+1+1+1+0,17+1)/8=7,17/8=0,89 (89,6%)

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп -=0,896

**Оценка эффективности реализации муниципальной  программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп =0,5\*0,896+ 0,5\*0,93=0,448+0,465=0,91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год составляет 0,91.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Значение показателя составило 0,91, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

**Предложение**: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» в 2023 году.