**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» за 2021 год**

**Муниципальная программа  «Повышение  эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» имеет 2 подпрограммы.**

          В 2021 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 27.12.2021  № 708-па «**О внесении изменений  в муниципальную программу Пристенского района Курской области «**Повышение эффективности развития молодежной  политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в **Пристенском районе Курской области** на 2020-2022 годы**»,  утвержденную постановлением Администрации  Пристенского района Курской области от**27.11.2019 №  676-па»

Данные изменения были внесены в связи с решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 25.12.2020 № 16/74 «О бюджете муниципального района «Пристенский район»  Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений), Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24.12.2021 № 20/114 « О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области»;

- Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области»

Целью  подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области»» муниципальной программы **«**Повышение эффективности развития молодежной  политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в **Пристенском районе Курской области** на 2020-2022 годы**»**является  повышение эффективности реализации молодежной политики.

Главными задачами  подпрограммы 1  являются:

1) создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;

2) создание условий для поддержки талантливой молодёжи;

3) гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи

Целевые индикаторами  и показатели подпрограммы:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи  Пристенского района в возрасте от 14 до 35 лет;

- удельный вес численности молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, в общем количестве молодежи  Пристенского района в возрасте от 14 до 35 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общей численности молодежи Пристенского района в возрасте от 14 до 35 лет.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики на территории Пристенского района Курской области.

В рамках реализации подпрограммы 1 по итогам 2021 года достигнуты следующие результаты:

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в Пристенском районе  Курской области  до 14%  (309);

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, в общем количестве молодежи  Пристенского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет до 12 % (265);

-увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общей численности молодежи Пристенского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет до 24,5% (540).

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Пристенского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Пристенского района Курской области, человек.

309х100: 2201=14%

2019 году:13,6%-408 человек, в 2020 году:13,8%-286 человек, в 2021 году:14%-309 человек

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов в общем числе количестве молодежи Пристенского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов  в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Пристенского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Пристенского района Курской области, человек.

265х100: 2201=11,8%

в 2019 году: 11,6% -348 человек, в 2020 году: 11,8% - 245 человек, в 2021 году: 12% - 265 человек.

 - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общей численности молодёжи Пристенского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи,  в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Пристенского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи ;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Пристенского района, человек.

540х100:2201=24,5%

В 2019 году:23,5% -705 человек, в 2020 году:24%-498 человек, в 2021 году:24,5%-540 человек.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики.

«Отдел культуры и молодёжной политики» ведет активную работу по развитию сети детских и молодежных общественных организаций различных направлений деятельности (экологическая, поисковая, спортивная, журналистская, интеллектуально - творческая деятельность, краеведение, развитие физической подготовки и т.п.), где особое внимание уделяет созданию и развитию патриотических клубов. На территории Пристенского района действует 2 военно-патриотических клуба.

В целях военно-патриотического воспитания, совместно с военным комиссариатом проводится районная военно-спортивная игра: «Зарница», которая стала уже  традиционным мероприятием.

Деятельность добровольческих (волонтерских) отрядов в Пристенском районе Курской области, созданных на базах МКОУ Пристенского района Курской области, координирует, созданный в сентябре 2018 года, Координационный совет добровольческого (волонтерского) движения Пристенского района Курской области, под председательством Главы Пристенского района Курской области, Петрова В.В. В июле 2018 года был открыт штаб «Волонтеров Победы», председателем штаба назначена Колесникова И.В., руководитель в/о «Юный волонтер». По направлению культурного волонтерства работаю требята из в/о «Твори добро» под руководством Мамедовой Ю.В. В целом ведется работа по всем направлениям добровольчества на территории Пристенского района Курской области (социальное, экологической, событийное и т.д.). В 2021 году участники добровольческого (волонтерского) движения нашего района активно  приняли участие   в таких  акциях как:«Дорога к обелиску», «Бессмертный полк»,  «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Улыбка Юрия Гагарина», «Помощь ветерану», «Вахта Памяти», «Чистое село», «Сообщи, где торгуют смертью!».

В районе активно работает Пристенская районная детская общественная организация «Содружество», которая является членом  Курского союза детских и пионерских организаций. 17 детских объединений работают в общеобразовательных учреждениях района. Количество членов  детских объединений района –760 человек.

Численность  молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов составила более 265 человек.

На базе отдела «Отдел культуры и молодёжной политики» создан поисковый отряд «Новое поколение».

       Сотрудниками отдела проводится работа по организации оказания помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда, инвалидам.    Работники отдела, совместно с работниками домов культуры, детьми и молодежью проводят  «акции  добра», «визиты вежливости»  с посещением данных категорий жителей на дому. Так, например, работники и участники самодеятельности МКУК «Бобрышевский ЦСДК» посетили пожилых людей и оказали им помощь в уборке двора, показали номера художественной самодеятельности.

Проводились профилактические антиалкогольные и антиникотиновые мероприятия: беседа к Дню трезвости «Просто скажи Нет!» (Котовский ЦСДК), час здоровья «Курить – не значит быть взрослым» (Еринский СК), информационная программа «Мы не курим и вам не советуем» (Сазановский ЦСДК).

На особый контроль, в рамках проведения совместной профилактической работы отделом культуры и молодёжной политики и управлением образования Администрации Пристенского района, поставлена работа по привлечению в организацию досуга детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально - опасном положении, стоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и т.п.

В районе созданы и действуют общественные патриотические организации:  Пристенское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Пристенское отделение  Курской региональной общественной организации воинов-пограничников запаса «Зеленый легион», на базе общеобразовательных школ созданы отряды Всероссийского молодежного движения «Юнармия», «Молодая гвардия», «Волонтер».       С этими общественными организациями  «Отдел культуры и молодёжной политики» поддерживает тесную связь.

        Пристенским районным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» ежегодно проводится районный конкурс-фестиваль солдатской песни «Виктория». Последние годы фестиваль солдатской песни проводится совместно с конкурсом художественного чтения. 

        В феврале 2021 года был  проведен  очередной ежегодный шестой районный конкурс-фестиваль солдатской песни «Виктория».

        В этом году в конкурсе-фестивале  приняли участие  учащиеся школ, участники самодеятельности учреждений культуры, представители организаций и предприятий, всего 145 конкурсанта.

В День Победы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и весь мир. Они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти наши, чтобы обеспечить будущее Родины. Они сражались ради жизни.

Но риски, связанные с эпидемией, пик которой был не пройден, были чрезвычайно высоки. Это обстоятельство привело к тому, что массовые , публичные мероприятия были переведены в формат онлайн, но это не помешало активному участию в них молодежи. Были проведены следующие акции: «Георгиевская ленточка», Всероссийский проект «Памяти Героев», Всероссийский проект «Судьба солдата»,  «Бессмертный полк - онлайн», телефонное поздравление ветерана, «Наследники Победы», «Мирные окна».   В День памяти и скорби (22 июня) был проведен  митинг и акция «Свеча памяти» и т.д. Ряд мероприятий в условиях пандемии прошел в онлайн формате.

Был проведен цикл мероприятий,  направленных на снижение употребления молодежью, подростками алкогольных напитков, табачных изделий, мероприятия несущие в себе пропаганду здорового образа жизни.

Совместно с отделом по физической культуры и спорта проведен целый ряд спортивных соревнований по волейболу «Спорт-залог здоровья!», футболу «В здоровом теле-здоровый дух», на базе ФОК «Русич» прошел чемпионат по мини-футболу, чемпионат по баскетболу среди женских команд.

**Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области»**

Цели и задачи подпрограммы 2:

**-**создание условий, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей Пристенского района Курской области.

- организация оздоровления и отдыха детей Пристенского района Курской области;

- развитие специализированных видов отдыха детей; совершенствование кадрового и информационно - методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей.

Целевые показатели и индикаторы:

- доля детей, оздоровленных в текущем году, в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (не менее 3%);

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте   от 7 до 15 лет (не менее 20%);

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели эффективности реализации Подпрограммы 3

- сохранение доли оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 7 до 18 лет;

- сохранение доли оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от числа детей от 7 до 15 лет;

- сохранение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации подпрограммы по итогам 2021 года достигнуты следующие результаты:

-  доля детей, оздоровленных  в текущем году, в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Пристенского района Курской области в загородных оздоровительных лагерях Курской области, человек;

А – общая численность детей Пристенского района Курской области школьного возраста (от 7 до 18 лет), человек.

Всего детей, оздоровленных  в детских оздоровительных лагерях Курской области   25 детей, что составило

50: 1653х100 (детей от 7 до 18 лет) =3%

в 2019 году: 3,04% - 50 человек, в 2020 году:1,5% - 25 человек, в 2021 году:3% - 50 человек.

В связи с эпидемиологической ситуацией и на основании дополнительного соглашения №1 к Соглашению № 19 от 18.02.2021 года о предоставлении в 2021 году/2022-2023 годах субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Пристенский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время, показатель выполнен.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы складывается в результате реализации в Пристенском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок.

*-*доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей  численности детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Пристенского района Курской области в лагерях с дневным пребыванием детей  Пристенского

А – общая численность детей Пристенского района Курской области школьного возраста (от 7 до 15 лет), человек.

337:1244 х100 (детей от 7 до 15 лет) = 27%

в 2019 году: 20% - 251 человека, в 2020 году: 20,02% - 246 человек, в 2021 году: 27% - 337 человек показатель выполнен на 100%.

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.

Показатель рассчитывается на основе данных отдела социальной защиты населения Пристенского района Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Пристенского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек;

А – общая численность детей Пристенского района, находящихся в трудной жизненной ситуации,  подлежащих оздоровлению в текущем году, человек.

101:187 х100=54%

2019 год:54,88%-225 человек, в 2020 году-54 %-184 человека, в 2021 году-54 %-187 человек, показатель выполнен на 100%.

В соответствии с Федеральным законом от 24.08.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Администрацией Пристенского района Курской области принято постановление №74-па от 03.02.2021 г. «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Пристенском районе Курской области в 2021 году». Целевые  показатели эффективности мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей выполнены в полном объеме.

  Соглашение №19 от 18.02.2021 года, заключенное между Администрацией Пристенского района Курской области и комитетом по делам молодежи и туризму Курской области «О представлении субсидий бюджету муниципального образования «Пристенский район  Курской области» на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время» выполнено в полном объеме. Взятые обязательства направлены на улучшение качества жизни населения. Денежные средства в сумме 957,550 тыс. рублей из местного бюджета освоены полностью, как и областные средства 602,129 тыс. рублей. Всего на приобретение путевок в оздоровительный лагерь  и оплату стоимости набора продуктов  для двухразового питания  детей в лагерях с дневным пребыванием профинансировано 1559,679 тыс. рублей

По результатам проведения аукциона для оздоровления детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях Курской области был определен детский оздоровительный лагерь «Орленок» КРОО ОЦ «Монолит» Пристенского района Курской области. Администрацией Пристенского района Курской области было закуплено 50 путевок на I смену в ДОЛ «Орленок» КРОО «ОЦ «Монолит» из них 16 для детей категории ТЖС.

При школах района была организована работа 5 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 337 детей (в возрасте от 7 до 15 лет), 101 из них - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В лагерях с дневным пребыванием были созданы  условия  обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма.

Победители олимпиад, конкурсов, активисты детских и молодежных объединений, спортсмены  - 101 человек (из них 31 категории ТЖС) отдохнули за счет средств областного бюджета в профильных лагерях «Заря» ОЦ «Монолит», «Орленок»  ОЦ «Монолит», СОЦ «им. В. Терешковой», «Магистр», «Комсорг».

В санаторно - оздоровительных организациях Курской области за счет средств областного бюджета отдохнули 60детей  (23 из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).

Соглашение «Об организации оздоровления и отдыха детей  Пристенского района Курской области» от 12.02.2021 года выполнено в полном объеме и своевременно.

В период летней оздоровительной кампании районная межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи провела 9 заседаний.

По детям категории ТЖС Администрация Пристенского района плотно работает с органами соц. защиты, органами опеки, управлением образования. В данной области имеются проблемы касающиеся родителей, опекунов, попечителей, которые трудно идут на контакт, показывают нежелание отправки, сбора детей в оздоровительные организации и лагеря отдыха, объясняя это отсутствием времени прохождения с ребенком мед.комиссии, учебой в школе ребенка, а иногда и просто своей ленью. С такими родителями и детьми ведется пояснительная работа, выезды к месту проживания таких семей.

Дети, отдохнувшие в детских оздоровительных лагерях отметили, что ежедневно в течение смены проводились разнообразные спортивные, культурно - развлекательные мероприятия, на которых мог проявить себя каждый ребенок. Программы смен были очень насыщенными и оставили массу положительных отзывов у детей. Родители обращались в устной форме со словами благодарности и в адрес оздоровительного лагеря, и в адрес педагогического состава, отмечая высокую дисциплину и безопасность на территории оздоровительных учреждений. Жалоб со стороны родителей не поступало.

Страховых случаев в период пребывания детей в оздоровительных лагерях  не зарегистрировано.

Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи находились на первоочередном контроле в Администрации Пристенского района Курской области.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пристенского района Курской области**

**«Повышение  эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» за 2021 год.**

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  измерения | **Значения показателей в 2021 году** | | |
| плановые | фактические | причины расхождения  (план-факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Повышение  эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** | | | | | |
| 1 | удельныйвесчисленностимолодыхлюдей в возрастеот 14 до 30 лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность, в общейчисленностимолодыхлюдейот 14 до 30 лет | % | 28 | 28 | - |
| 2 | долядетей, оздоровленных в рамкахмерсоциальнойподдержки, в общейчисленностидетейшкольноговозраста | % | 29 | 29 | - |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области»** | | | | | |
| 4 | удельныйвесчисленностимолодыхлюдей в возрастеот 14 до 30 лет, принимающихучастие в добровольческойдеятельности, в общейчисленностимолодежиПристенского района Курскойобласти в возрастеот 14 до 30 лет | % | 14 | 14 | - |
| 5 | удельныйвесчисленностимолодыхлюдей в возрастеот 14 до 30 лет, участвующих в деятельностипатриотическихобъединений, клубов в общемколичествемолодежиПристенского района Курскойобласти в возрастеот 14 до 30 лет | % | 12 | 12 | - |
| 6 | удельныйвесчисленностимолодыхлюдей в возрастеот 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, общей численности молодежи Пристенского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 24,5 | 24,5 | - |
| **Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области»** | | | | | |
| 10 | долядетей, оздоровленных в текущем году, в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрастеот7до 18 лет | % | не менее 3 | 3 | согласно дополнительному соглашению показатель уменьшен на 1,5%, в связи с COVID-19 |
| 11 | долядетей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от7до 15 лет | % | не менее 20 | 27 | - |
| 12 | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 54 | 54 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ  исполнения муниципальной программы**  **муниципального района "Пристенский район" Курской области за 2020 год**       |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** | **18** | **1 908,882** | **1 906,115** | **99,9** | | *Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области»* | *18 1* | *349,203* | *348,825* | **99,9** | | Основное мероприятие «Создание условий для развития молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 18 1 01 00000 | 349,203 | 348,825 | **99,9** | | *Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области»* | *18 2* | *1 559,679* | *1 557,290* | **99,8** | | Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Пристенского района  Курской области различными формами» | 18 2 01 00000 | 1 559,679 | 1 557,290 | **99,8** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета**  **муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств**  **бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации**  **расходов на реализацию муниципальной программы за 2020 год**     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов,  %** | | **Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** |  | **1 908,9** | **1 908,9** | **1 906,1** | **99,9** | | *- средства областного бюджета* |  | 602,1 | 602,1 | 599,7 | **99,6** | | *- средства местного бюджета* |  | 1 306,8 | 1 306,8 | 1 306,4 | **100,0** | | в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  | | Молодежная политика | 0707 | 1 908,9 | 1 908,9 | 1 906,1 | **99,9** | |  |
|  |  |
|  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год, М | Выполнено  мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год, Мв | Степень реализации мероприятий, СРм |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 1 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области» | 1 | 1 | 1,0 |
| Всего: | 2 | 2 | 1,0 |

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году | Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году | ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 348,825 | 349,203 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области» | 1557,290 | 1559,679 | 1,0 |

9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области, либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета. | СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета; | Эис - эффективность использования средств бюджета; |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов), предусмотренных к выполнению в 2021 году, N | Количество показателей (индикаторов), выполненных в 2021 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области» | 3,0 | 3,0 | 1,0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **Муниципальная программа  «Повышение  эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** | 1906,1 | 1 |
| **в том числе:** |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Пристенском районе Курской области» | 348,825 | 0,18 |
| Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей Пристенского района Курской области» | 1557,290 | 0,82 |

ЭРгп=0,5\*1 + 0,5\*(1,0\*0,18+1,0\*00,82)=1

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Повышение  эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в **Пристенском районе Курской области**на 2020-2022 годы**»**признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

**Предложение**: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение  эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в **Пристенском районе Курской области**на 2020-2022 годы**»**в 2021 году.