**ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

за 2020 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 23.05.2018 г. № 289–па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пристенского района Курской области» и постановлением Администрации Курской области от 25.02.2019 г. № 131-па «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных  программ Пристенского района Курской области».

Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области № 708-па от 13 декабря 2019 года.

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения на основании постановления Администрации Пристенского района Курской области от 30.12.2020 № 693-па «О внесении изменений в муниципальную программу  Пристенского района  Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы». Данные изменения были внесены в связи с изменением объема финансирования и  внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от 20 декабря 2019 № 12/78 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 - 2023 годов" ( в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76), решением Представительного собрания Пристенского района Курской области от 25 декабря 2020 «16/74 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В 2020 году работа отдела физической культуры и спорта Администрации Пристенского района строилась  в соответствии с муниципальной программой Пристенского района Курской области « Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»по следующим направлениям: организационно-методическая работа, детско-юношеский спорт, массовая физическая культура и спорт, пропаганда физической культуры и спорта, создание условий для успешного выступления спортсменов Пристенского района Курской области на межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийский спортивных соревнованиях. Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Пристенского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание условий для успешного выступления спортсменов Пристенского района Курской области на спортивных соревнованиях. Был принят и утвержден календарный план спортивных и физкультурных мероприятий на 2020 год в Пристенском районе. Главными задачами реализации программы в 2020 году являлось: обеспечить массовость физкультурно-спортивных мероприятий (при взаимодействии с ДЮСШ, муниципальными образованиями, организациями и т.д.), обеспечить участие в областных (а по возможности – во Всероссийских) мероприятиях, обеспечить эффективную деятельность МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области».

Постановлением Главы Пристенского Курской области №02-пг от 09.01.2020 г. «О проведении спартакиады муниципальных образований Пристенского района Курской области в 2020 году» утверждено положение и разработан календарный план спортивно-массовых мероприятий. В соответствии с положением «О проведении спартакиады муниципальных образований Пристенского района Курской области в 2020 году» были определены 12 зачетных видов спорта: мини-футбол, армспорт, стритбол (мужчины и женщины), баскетбол (мужчины и женщины), волейбол (мужчины и женщины), настольный теннис, перетягивание каната, пляжный волейбол, полиатлон. Помимо этого в календарный план мероприятий вошли турниры и первенства по различным видам спорта. Также приказом Управления образования, опеки и попечительства был утвержден план соревнований районной спартакиады школьников и ШСК.Но в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия данной спартакиады в 2020 году проведены не были. В связи с этими же  ограничениями в Курской области и в Пристенском районе были отменены (в основной своей массе) областные  спортивно-массовые мероприятия и мероприятия областной спартакиады школьников (за исключением нескольких видов, которые прошли до введения ограничений) и районной спартакиады обучающихся. С марта 2020 года по конец учебного 2019-2020 года, а также с осени 2020-2021 учебного года обучающиеся ДЮСШ находились на дистанционном обучении.

В соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятийПристенского района в 2020 году в спортивных мероприятиях, проводимых на базе МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области» приняло участие 1235 человек (спортсмены + представители). Помимо этого на базе МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области» проводились встречи ОБЛЛ и НБЛ, встречи Кубка области по баскетболу, а также соревнования, проводимые по распоряжению Администрации Пристенского района Курской области (не включенные в календарный план)  Наиболее массовые мероприятия:Районная спартакиада обучающихся по легкой атлетике (100 человек), Областная спартакиада обучающихся по волейболу (юноши)  (131 человек), Областная спартакиада обучающихся по волейболу (девушки)  (125 человек), Турнир ДЮСШ по  волейболу  (90 человек). Цифры преведены без учета зрителей  и без комплексных и массовых мероприятий (День физкультурника (250 человек), 75000 Шагов к Победе и др.).

Реализуется выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В прошедшем году в выполнении норм тестов приняло участие 6 человек, из них успешно прошли испытания 6 человек, что составляет 100%. Низкий показатель участия населения в тестировании ВФСК ГТО связан с ограничительными мерами, по распространению новой коронавирусной инфекции.

         В Пристенском районе ведут свою деятельность две спортивные организации: МКОУ ДО «ДЮСШ» Пристенского района Курской области и МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области».В МКОУ ДО «ДЮСШ» Пристенского района Курской области функционируют 17 групп разных годов обучения на следующих отделениях: волейбол, баскетбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика. Всего в спортивной школе (по состоянию на 01.01.2020 года) обучается 251 человек и работает 14 преподавателей, а  в ОУ Пристенского района работает 21 преподаватель физической культуры. В МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района Курской области»

В МКУ "ФОК "Русич" Пристенского района Курской области" в 2020 году работало 10 специалистов в области физической культуры и спорта. В ФОКе функционируют физкультурно-оздоровительные группы по видам спорта: баскетбол, футбол, настольный теннис, ЛФК, фитнес, легкая атлетика.  Также имеются группы по интересам (баскетбол, футбол, настольный теннис).

В учреждениях, организациях и на предприятиях отдельных штатных единиц, отвечающих за вопросы развития физической культуры и спорта, нет.

Представители Пристенского района стали призерами Всероссийского фестиваля студенческого спорта АССК.Фест, который прошел с  30 сентября по 3 октября в Казани. Пристенский район на данном фестивале был представлен тремя воспитанникам: Комова Ольга (баскетбол), Бекетова Александра (баскетбол), Надеина Александра (н.теннис). Комова Ольга и Бекетова Александра (воспитанницы МКОУ ДО "ДЮСШ" Пристенского района) вошли в состав команды по баскетболу 3х3, представляющей «Курский государственный университет».

Помимо этого, спортсмены Пристенского района в 2020 году принимали участие в соревнованиях ОБЛЛ, НБЛ,  Чемпионатах по футболу, в турнирах по стритболу "Оранжевый мяч", "Планета баскетбола Оранжевый атом" и др.

Все спортивно-массовые мероприятия, проводимые в Пристенском районе освещаются в газете «Районные известия» (также на сайте данной газеты), на официальных страницах социальных сетей, сайтах ОУ и организаций.

В 2020 году в области насчитывалось 52 спортивных сооружения, из них: 12 спортивных залов, 39 плоскостных спортивных сооружений и 1 тир.

Основные спортивные объекты района (Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич» Пристенского района Курской области» и спортивный зал «Витязь» (и др.объекты)) обеспечены необходимыми условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году закончилось возведение второй очереди строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (а именно, здания бассейна).

В течение 2019-2020 годов наблюдается динамика реконструкции и ремонта уже имеющихся спортивных объектов. Так в 2020 году был проведен капитальный ремонт бегового покрытия на плоскостном сооружении пос.Пристень на сумму 2 508 212,69 руб.

В 2020 году начал в полном объеме функционировать  ФОК «Русич»,  в январе 2021 года состоялось открытие бассейна. Общая площадь – 1384,51 кв. м, зеркало воды 25×8,5 (м) на 5 дорожек с пропускной способностью 40 человек в смену. Стоимость объекта составила 73,2 млн.руб., в том числе средства областного бюджета – 67,59 млн.руб, средства местного бюджета 5,57 млн.руб.

Уровень обеспеченности спортсооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 2020 году составил 86,3%. (расчитывается: 13300 чел.(данные курскстат, возраст 3-79 лет) х 12,2% (приказ Минспорта № 244) = 1623 человека (это норматив получается). Далее – 1400 (ЕПС из 1-ФК, 3 раздел) : 1623 х 100 = 86,3%).

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы 2муниципальной программы в отчетном периоды приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

   Все индикаторы достигнуты, степень выполнения данного показателя 1.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора,характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Цели и задачи достигнуты в 2020 году – 1.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N п/п п/ппз 1 СР = СД / N,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппзбольше 1, значение СДп/ппзпринимается равным 1.

*Оценка степени реализации мероприятий*

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации на 2020 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| |  | | --- | | «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений» | | 1 | 1 | 1 |
| «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области» | 2 | 2 | 1 |
| Всего: | 3 | 3 | 1 |

*Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **И Н Ф О Р М А Ц И Я** | | |  |  |
| **об исполнении муниципальной программы муниципального района "Пристенский район"Курской области за 2020 год** | | |  |  |
| **Наименование** | **ЦСР** | **Сумма                 на 2020 год** | **Факт               на 2020 год** | **Процент исполнения расходов,  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** | **08** | **90 943,905** | **87 793,199** | **96,5** |
| *Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»* | *08 1* | *11 936,638* | *11 755,234* | **98,5** |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений» | 08 1 01 00000 | 11 936,638 | 11 755,234 | **98,5** |
| *Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области»* | *08 2* | *79 007,267* | *76 037,965* | **96,2** |
| Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта в Пристенском районе Курской области» | 08 2 01 00000 | 295,000 | 285,300 | **96,7** |
| Основное мероприятие «Совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры Пристенского района Курской области» | 08 2 02 00000 | 78 712,267 | 75 752,665 | **96,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2020 год** | | | | | |  |
| ***(тыс.руб.)*** | | | | | |  |
|  |
|  | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов,  %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ***6*** |  |
| **Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»** |  | **90 943,9** | **90 943,9** | **87 793,2** | **96,5** |  |
| *- средства областного бюджета* |  | 69 091,8 | 69 091,8 | 69 091,8 | **100,0** |  |
| *- средства местного бюджета* |  | 21 852,1 | 21 852,1 | 18 701,4 | **85,6** |  |
| в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |
| Массовый спорт | 1102 | 90 943,9 | 90 943,9 | 87 793,2 | **96,5** |  |

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п = СДп/ппз / N,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппзбольше 1, значение СДп/ппзпринимается равным 1.

1-я п/п 1:1=1,0;

2-я п/п (1+1):2=1,0.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2020 году, N | Степень реализации  подпрограм- мы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области» | 2 | 1 | 1 | 1 |

*Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ЭРп/п × kj ,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kjопределяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в 2020 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»** | 87793,199 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных учреждений» | 11755,234 | 1 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области» | 76037,965 | 1 |

ЭРгп = 0,5\*1+0,5\*(90943,905/87793,199)= 0,98

Эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,9.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы» в 2021 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы Пристенского района

Курской области «Развитие физической культуры и спорта

в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

**Сведения о достижении в 2020 году показателей (индикаторов)                                                         Муниципальной программы Пристенского района Курской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области**

**на 2020 – 2022 годы»**

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2020  год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области**  **на 2020 – 2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | |  | | --- | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | % | 41,7 | 44,6 | 45,2 | 45,6 | Рост показателя в 2020 году обеспечен привлечением населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию МКУ «ФОК «РУСИЧ» и основания на его базе спортивных и любительских секций по различным видам спорта; популяризации занятиями физической культурой и спортом среди населения  путем привлечения взрослого населения к систематическим занятиям в тренажерных залах ФОКа, увеличением количества турниров и соревнований  по различным видам спорта; участии сборных района по баскетболу, футболу, волейболу, мини-лапте в региональных чемпионатах и турнирах, освещения данных мероприятий в социальных сетях и прессе. |
| 2 | |  | | --- | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | | % | 93,0 | 94,6 | 93,1 | 94,8 | Рост показателя в 2020 году обеспечен развитием разных спортивных секций (баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, фитнес), развитию массовых видов спорта среди обучающихся района. Популяризации спорта среди обучающихся путем проведения спортивно-массовых мероприятий, участия в областных мероприятиях, участии  в турнирах Федерации футбола и др. |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы « Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики**  **в сфере физической культуры и спорта в Пристенском районе**  **Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически  занимающегося физической  культурой и спортом | % | 41,7 | 44,6 | 45,2 | 45,6 | Рост показателя в 2020 году обеспечен привлечением населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию МКУ «ФОК «РУСИЧ» и основания на его базе спортивных и любительских секций по различным видам спорта; популяризации занятиями физической культурой и спортом среди населения  путем привлечения взрослого населения к систематическим занятиям в тренажерных залах ФОКа, увеличением количества турниров и соревнований  по различным видам спорта; участии сборных района по баскетболу, футболу, волейболу, мини-лапте в региональных чемпионатах и турнирах, освещения данных мероприятий в социальных сетях и прессе. |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 93,0 | 94,6 | 93,1 | 94,8 | Рост показателя в 2020 году обеспечен развитием разных спортивных секций (баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, фитнес), развитию массовых видов спорта среди обучающихся района. Популяризации спорта среди обучающихся путем **проведения** спортивно-массовых мероприятий, участия в областных мероприятиях, участии  в турнирах Федерации футбола и др. |