**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие экономики Пристенского района**

**Курской области на 2016-2020 годы»**

**за 2020 год**

**Ответственный исполнитель:**Управление финансов и экономического развития Администрации  Пристенского района Курской области

Начальник Управления финансов

и экономического развития Администрации

Пристенского  района Курской области                                              Л.И.Балык

Телефон:                                                                         8(47134) 2-10-64

Адрес электронной почты:                                            pristen\_eko@mail.ru

          Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского  района Курской области от 18.12.2015  №853

        Муниципальная программа  направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства для обеспечения высокого качества жизни населения.

         Целями муниципальной программы являются:

           -  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в Пристенском районе Курской области.

 - формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Пристенского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

Уточнение программы в 2020 году не производилось.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах бюджета на реализацию целей муниципальной **Наименование** | **План 2020 г** | **Факт 2020 г** | **Процент исполнения расходов,  %** |
| 1 | 3 | 3 | ***5*** |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы»** | **14,000** | **2,000** | **14,3** |
| *Подпрограмма  «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»* | *5,000* | *0,000* | **0,0** |
| Основное мероприятие «Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки на территории Курской области и ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области» | 5,000 | 0,000 | **0,0** |
| *Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»* | *9,000* | *2,000* | **22,2** |
| Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере» | 7,000 | 0,000 | **0,0** |
| Основное мероприятие «Участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса на местах» | 0,500 | 0,500 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Участие в ежегодном региональном форуме малого среднего предпринимательства "День предпринимателя Курской области" | 0,500 | 0,500 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Участие в ежегодном областном конкурсе "Лидер малого и среднего бизнеса Курской области" | 0,500 | 0,500 | **100,0** |
| Основное мероприятие «Участие в ежегодном конкурсе "Малый и средний бизнес Курской области-глазами прессы" | 0,500 | 0,500 | **100,0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета**  **муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств**  **бюджетов   различных уровней и разделов бюджетной классификации**  **расходов  на реализацию муниципальной программы за 2020 год** | | | | | |  |
| ***(тыс.руб.)*** | | | | | |  |
|  |
|  | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов,  %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ***6*** |  |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы»** |  | **14,0** | **14,0** | **2,0** | **14,3** |  |
| *- средства местного бюджета* |  | 14,0 | 14,0 | 2,0 | **14,3** |  |
| в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | **100,0** |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | **0,0** |  |

       Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области, утвержденными постановлением Администрации Пристенского района от 25.02.2019 №131-па.

                Оценка эффективности программы «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы» проведена по следующим направлениям:

***1)    Оценка степени реализации мероприятий.***

      Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0,7 = 2 / 3

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

0,5 = 4 / 8.

***2)    Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.***

                     Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 0 / 5

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

0,22 = 2 / 9

***3)                Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области***

 Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области .

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 0,7 / 0

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

2,3= 0,5 / 0,22

***4)    Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитана по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

         Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме отражен в таблице.

| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | | | Оценка степени достижения целей и решения задач |
|  | установленное муниципальной программой | фактическое |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»** | | | | | | | |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | | млн  рублей |  | 280,0 | 382,7 | 1,4 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | | тыс.  рублей | 16,6 | 12,3 | 1,3 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»** | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | |  | 178 | 205,8 | 1,2 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | | 16,0 | 6,5 | 2,5 |
| 3. | Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | | 3 | 37 | 12,3 |
| 4. | Количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему предпринимательству | Ед. | | 11 | 11 | 1,0 |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | Ед. | |  | 15 | 15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

СРп/п =(1,4 +1,3 ) / 2 = 1,4

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя подпрограммы 1 принимается равным 1.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

СРп/п = (1,2 + 2,5 + 12,3 + 1,0 + 1,0) / 5 = 3,6

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя подпрограммы 2 принимается равным 1.

***5) Оценка эффективности реализации подпрограммы.***

 Эффективность реализации подпрограммы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

0 = 1 x 0

             Эффективность реализации подпрограммы 1 признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

3,6 = 1 x 3,6

Так как значение показателя не менее 0,9, эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

***6)  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитана по следующейформуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы составила 1 (таблица «Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм»).

Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

3,0=(1,4+1,3+1,2+2,5+12,3+1+1) : 7

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя принимается равным 1.

***7)    Оценка эффективности реализации муниципальной   программы***

 Эффективность реализации муниципальной программы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп= 0,5 \* 1 + 0,5 \* ((0 \* 0/2000)+ (1\* 2000/2000)) = 1

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики  Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы» за 2020 год признается высокой(значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

         Цели и задачи, поставленные муниципальной программой выполнены в полном объеме.