| # СОГЛАСОВАНО # Заместитель Губернатора Курской # области, председатель комитета # региональной безопасности # Курской области # М.Н. Горбунов # «____» ______________ 2017 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Курской области полковник внутренней службы И.И. Лунев «____»_____________ 2017 г. | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Пристенского района Курской области от «20» декабря 2017 г. № 430-ра |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Пристенского района Курской области в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018 год

п. Пристень

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | II квартал | ДОУ МЧС (по согласованию), ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, ОУ, СиС ФиТП РСЧС, ОМСУ (по согласованию), КЧСиОПБ МУО (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
|  | Участие в учениях по плану федерального оперативного штаба в субъектах Российской Федерации | в течение года | ДОУ МЧС (по согласованию), ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), ЗНРЦ (по ГПС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ПССиСФ ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, ОУ, СиС ФиТП РСЧС | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности: |  | ГУП МЧС) (по согласова нию), отдел кадров | Глава района, П КЧС и ОПБ, УО |  |  |  |  |
|  | в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; | апрель | (воспитательной работы и психологического |  |  |  |  |  |
|  | в День знаний; | сентябрь | обеспечения) ЦРЦ (далее |  |  |  |  |  |
|  | в День гражданской обороны | октябрь | - О(КВРиПО)) (по согласованию), ГУ МЧС России (по согласованию), подчиненные ГУ МЧС учреждения (по согласованию), подведомственные учреждения (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ДГО МЧС (по согласованию), ДД и НУ МЧС (по согласованию), НЦУКС (по согласованию), ВНИИ ГОЧС (по согласованию), АГЗ МЧС (по согласованию), АГПС МЧС (по согласованию), ЗНРЦ (ЗМПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УСиО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), подчиненные ГУ учреждения (по согласованию) и подведомственные учреждения (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию) | ОУ, СиС ГО района |  |  |  |  |
| 3. | Участие в конкурсах на звание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | ноябрь | ДОУ МЧС (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | февраль | ЗНРЦ (по АДиОП) ЦРЦ (по согласованию), ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), КЧСиОПБ МУО (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 2. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | март | ЗНРЦ (по АДиОП) ЦРЦ (по согласованию), ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) ЦРЦ (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), КЧСиОПБ МУО (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 3. | Участие в проведении ежегодных проверок готовности систем информирования и оповещения населения при подготовке к паводковому и пожароопасному периодам | I квартал | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ) (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 4. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | сентябрь | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), КЧСиОПБ МУО (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 5. | Участие в смотрах-конкурсах на звание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучшая ЕДДС муниципального образования» (на местах); | до 20 октября, | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), ЦУКС ЦРЦ | П КЧС и ОПБ, ЕДДС |  |  |  |  |
|  |  |  | (по согласованию), ГУ МЧС России (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»; | октябрь-ноябрь | ЗНРЦ (по ЗМПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), | Глава района, главы поселений |  |  |  |  |
|  | «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Центральном региональном центре в 2018 году» (на местах); | до 30 октября | ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию) | Глава района, НО ГОЧС |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского округа, муниципального района, городского и сельского поселений, населенного пункта, потенциально-опасного объекта)» | до 30 ноября | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЕДДС |  |  |  |  |
| 6. | Участие в месячнике безопасности | август – сентябрь | ЗНРЦ (по ГПС) (по согласованию), ГКДНО (по согласованию), ГКБВО ЦРЦ (по согласованию), О (ИОД) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС России (по согласованию), ЦГИМС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, водопользователи |  |  |  |  |
| 7. | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь-ноябрь | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Глава района, ОУ, СиС ГО района |  |  |  |  |
| 8. | Участие в проведении: |  | ЗНРЦ (по АДиОП) |  |  |  |  |  |
|  | а) технических проверок систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения; | ежедневно, | (по согласованию), О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, ЕДДС |  |  |  |  |
|  | б) проверок готовности систем оповещения населения при подготовке к паводковому и пожароопасному периодам; | март – апрель | ЦУКС ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), | Глава района, главы поселений |  |  |  |  |
|  | в) комплексных итоговых проверок готовности систем оповещения населения | ноябрь-декабрь | ЦУКС ГУ (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЕДДС |  |  |  |  |
| 9. | Участие в проведении учений и тренировок с органами управления территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации и дежурным персоналом ЕДДС органов местного самоуправления по передаче и приему сигналов оповещения и экстренной информации по автоматизированным системам оповещения населения | ежеквартально | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию), ЕДДС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЕДДС |  |  |  |  |
| 10. | Участие в комплексных тренировках ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделений регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по ликвидации природных и техногенных ЧС регионального и федерального характера | по отдельному плану | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: |  | ГУ МЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ОНД |  |  |  |  |
|  | «Новый год»; | январь, декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лето»; | март-апрель |  |  |  |  |  |  |
|  | «Водоисточник»; | март-апрель, сентябрь-октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | «Победа»; | апрель, май |  |  |  |  |  |  |
|  | «Отдых»; | апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | «Особый противопожарный режим»; | апрель-октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | «Школа»; | июль-август |  |  |  |  |  |  |
|  | «Отопительный сезон» | сентябрь-ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Курской области | до 1 марта | ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: |  | Центр ГИМС (по согласованию), руководители П,ОиУ, | Глава района, главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
|  | в летний период; | 1 апреля – 31 августа | ответственных за оборудование и эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | в осенне-зимних условиях | 1 сентября 2018 года – 31 марта 2019 года | водоемов (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 4. | Подведение итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС | 26 апреля, 12 июля, 11 октября, 20 декабря | П КЧС и ОПБ, ГУ МЧС (по согласованию), подчиненные учреждения (по согласованию), подведомственные учреждения и организация (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ КО (по согласованию), КЧС и ОПБ МО (по согласованию), ДДС ОИВ (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЕДДС |  |  |  |  |
| 5. | Организация проведения, оказание методической помощи в проведении и контроль проведения «Дня защиты детей» в общеобразовательных организациях Курской области | 10-31 мая | ГУ МЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС КО (по согласованию), АСС КО (по согласованию) | Глава района, управление образования |  |  |  |  |
| 6. | Учебно-методический сбор по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах (Солнцевский район) | 12 июля | ГУ МЧС (по согласованию), руководители П,ОиУ, ответственных за оборудование мест массового отдыха (по согласованию) | Глава района, главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение «Месячника безопасности» в Курской области (месячника пожарной безопасности и месячника безопасности на водных объектах) | август – сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, главы поселений |  |  |  |  |
| 8. | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных организациях области | 1-30 сентября | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, управление образования |  |  |  |  |
| 9. | Участие во Всероссийской экологической акции «Чистый берег» | сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию), Центр ГИМС (по согласованию) | Глава района, главы поселений |  |  |  |  |
| 10. | Оказание методической помощи муниципальным образованиям Курской области по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах: |  | ГУ МЧС (по согласованию), Центр ГИМС (по согласованию) | Глава района, главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
|  | в осенне-зимний период: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристенский район | октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сборы с работниками, специально уполномоченными для решения задач в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях и спасательных службах (далее – СС) Курской области по согласованию и утверждению планов основных мероприятий на 2019 год | 17-21 декабря | ГУ МЧС (по согласованию), МУО и СС Курской области (по согласованию) | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 12. | Подведение итогов деятельности оперативных дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», ЕДДС муниципальных образований Курской области | ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЕДДС |  |  |  |  |
| 13. | Тренировки с оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области (далее – МПСГ) и ЕДДС муниципальных образований Курской области по организации управления силами и средствами при возникновении и ликвидации ЧС различного характера | ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), МПСГ (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, Н МПСГ, ЕДДС |  |  |  |  |
| 14. | Тренировка по проверке готовности системы видеоконференцсвязи | ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), МПСГ (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | НО ГОЧС, Н ЕДДС |  |  |  |  |
| 15. | Тренировки по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | еженедельно по четвергам | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию) | Н ЕДДС |  |  |  |  |
| 16. | Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил Главного управления МЧС России по Курской области, ЦУКС Курской области, органов повседневного управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курской области на ЧС и происшествия | еженедельно по пятницам, ежемесячно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), УиО КО (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию), ДДС ОИВ (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, ОУ РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 17. | Тематические совещания с начальниками ЕДДС МУО Курской области в режиме видеоконференцсвязи по теме: «Вопросы развития системы антикризисного управления на территории Курской области по итогам месяца» | ежемесячно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Н ЕДДС |  |  |  |  |
| 18. | Проведение пропаганды единого номера вызова экстренных служб «112» | ежемесячно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ППС Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, Н ЕДДС |  |  |  |  |
| 19. | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | по отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию), ЦГИМС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, руководители |  |  |  |  |
| 20. | Проведение мероприятий по государственному надзору в области обеспечения пожарной безопасности | по отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, руководители |  |  |  |  |
| 21. | Проведение мероприятий по государственному надзору в области ГО и защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | по отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, руководители |  |  |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области (далее – КЧС и ОПБ) с рассмотрением вопросов: по подготовке к весеннему половодью и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений; обеспечения безопасности учреждений социальной защиты населения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей различных форм собственности; по работе с паспортами территорий и объектов и своевременному их уточнению; о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической и ветеринарно-санитарной обстановок; по подготовке к летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам; по подготовке к купальному сезону; по безопасному проведению посевной и уборочной кампаний; по подготовке образовательных организаций к новому учебному году; анализ готовности РАСЦО, КСЭОН, подготовка к комплексной проверке системы оповещения; итоги комплексной проверки системы оповещения Курской области; об итогах подготовки объектов ЖКХ к началу нового отопительного периода и задачи областной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний период 2017-2018 годов; по подготовке праздничным мероприятиям; о безопасности людей на водных объектах в зимний период | 12 января, 21 февраля, 30 мая, 16 августа, 22 ноября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ |  |  |  |  |
| 2. | Разработка доклада «О состоянии гражданской обороны Курской области в 2017 году» | до 25 января | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), МУО (по согласованию), СС (по согласованию) | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 3. | Разработка ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | до 26 января | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), СС (по согласованию) | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 4. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Курской области | до 1 февраля | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), СС (по согласованию) | Глава района, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 5. | Сборы по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с проведением выездных совместных заседаний КЧС и ОПБ Администрации Курской области и эвакуационной комиссии Курской области: |  | ЗГКО, П КРБ КО, КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
|  | за I квартал 2018 года и постановке задач на II квартал 2018 года (г. Железногорск и Железногорский район); | 26 апреля | ЦОД ГОЧС (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | за I полугодие 2018 года и постановке задач на III квартал 2018 года (Солнцевский район); | 12 июля |  |  |  |  |  |  |
|  | за III квартал 2018 года и постановке задач на IV квартал 2018 года (Горшеченский район) | 11 октября |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области | 1-30 июня | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦГИМС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Глава района, главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
| 8. | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления (городами, районами) по приему школ к новому учебному году | 1-31 августа | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, управление образования |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории Курской области | 1-31 октября | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ОУ, СиС ГО района |  |  |  |  |
| 10. | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина, добровольная пожарная команда) по теме: «Добровольная пожарная охрана Курской области: состояние, проблемы и перспективы развития» | 5 декабря | ЗГКО, П КРБ КО, МРГ, ГУ МЧС (по согласованию), руководители ДПД, ДПК (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, Н МПСГ, руководители ДПД и ДПК |  |  |  |  |
| 11. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2018 год и по постановке задач на 2019 год | 20 декабря | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, главы поселений |  |  |  |  |
| 12. | Заседания постоянно действующей межведомственной рабочей группы по построению в Курской области Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрению и развитию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на территориях муниципальных образований Курской области | ежемесячно | Председатель межведомственной рабочей группы, члены межведомственной рабочей группы | П КЧС и ОПБ, О ГОЧС |  |  |  |  |
| 13. | Участие в заседаниях антитеррористической комиссии Курской области | по плану работы комиссии | Председатель комиссии, члены комиссии, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | февраль | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), УиО КО (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 2. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | март | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 3. | Тренировки по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории районов Курской области»: Пристенский район | 13 сентября | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), управление Росприроднадзора по Курской области (по согласованию), управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (по согласованию), управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию), управление ветеринарии Курской области, департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | сентябрь | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), КЧС и ОПБ (по согласованию), КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 5. | Участие в учении, проводимом филиалом акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (далее – филиал АО «СО ЕЭС» Курское РДУ), по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на объектах электроснабжения и теплоснабжения Курской области» | сентябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, Филиал АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), УиО КО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 6. | Штабная тренировка по гражданской обороне (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | октябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), СС (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 7. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения Курской области» | ноябрь | ЗГКО, П КРБ КО, КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ МО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), УиО КО (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение соревнований среди пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований Курской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий | январь-февраль | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), АСФ КО (по согласованию), ППС КО (по согласованию) | МПСГ |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение смотров-конкурсов: |  | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской области; | 12 февраля – 16 марта | УГОЧС (по согласованию), ОГОЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, управление образования |  |  |  |  |
|  | «Лучшая агитбригада дружин юный пожарный»; | февраль-март | ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, управление образования |  |  |  |  |
|  | «Письмо ветерану пожарной охраны»; | 17 апреля, 9 мая, 1 октября | ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, управление образования |  |  |  |  |
|  | презентаций клубов добровольной пожарной охраны Курской области; | май | ГУ МЧС (по согласованию), | МПСГ |  |  |  |  |
|  | «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области»; | июнь | ППС Курской области (по согласованию), | МПСГ, ДПК |  |  |  |  |
|  | на лучшие органы местного самоуправления МО Курской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; | 1 августа – 2 ноября | ОМСУ (по согласованию) | Глава района, главы поселений |  |  |  |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне муниципальных образований Курской области; | 10 сентября – 12 октября | УГОЧС (по согласованию), ОГОЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС | Глава района, П КЧС и ОПБ, главы поселений |  |  |  |  |
|  | на лучшую ЕДДС муниципального образования Курской области и «Лучший диспетчер ЕДДС» (на местах); | до 20 сентября | ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МО (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, ЕДДС |  |  |  |  |
|  | на лучший ситуационный центр муниципального образования Курской области; | до 20 сентября | ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), Главы МО (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ |  |  |  |  |
|  | на лучшее содержание, использование защитных сооружений ГО Курской области; | до 28 сентября | ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
|  | «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования Курской области»; | до 1 ноября | ГУ МЧС (по согласованию), | П КЧС и ОПБ |  |  |  |  |
|  | на лучший паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской области: | до 15 ноября | ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЕДДС, главы поселений |  |  |  |  |
|  | «Лучший муниципальный район»; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучшее городское поселение»; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучшее сельское поселение»; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший населенный пункт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение региональных соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» обучающихся общеобразовательных организаций Курской области | 1-6 июня | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ППС КО (по согласованию), АСС КО (по согласованию), КРОД (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, управление образования |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение осенних региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся кадетских классов пожарных-спасателей Курской области | октябрь | ЗГКО, П КРБ КО, КРОД «Школа безопасности» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ППС КО (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | П КЧС и ОПБ, управление образования |  |  |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий, посвященных Дню добровольца (волонтера) | 5 декабря | ЗГКО, П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), руководители ДПД, ДПК (по согласованию), ППС КО (по согласованию) | МПСГ, ДПК, ДПД |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  | «Лучший населенный пункт»; |  |  |
| 1. | Контрольные проверки системы оповещения, связи, информирования Курской области | 26 января, 16 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая, 29 июня, 27 июля, 31 августа, 28 сентября, 26 октября, 28 декабря | Курский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЛТУ п. Пристень Курского филиала ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
| 2. | Единый областной смотр готовности сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации: |  | ЗГКО П КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), АСС КО (по согласова- | Глава района, П КЧС и ОПБ, ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
|  | чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; | февраль | нию), ППС КО (по согласованию), ЦОД ГОЧС |  |  |  |  |  |
|  | чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; | март | (по согласованию), |  |  |  |  |  |
|  | аварий на объектах тепло-, энергоснабжения, в газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период; | сентябрь | ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ФОИВ |  |  |  |  |  |
|  | аварий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах федерального, областного и местного значения | ноябрь | (по согласованию), УиО КО (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплексная годовая проверка системы оповещения, связи, информирования Курской области | 30 ноября | Курский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ЛТУ п. Пристень Курского филиала ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
| 4. | Проведение мероприятий по региональному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | ЗГКО, П КРБ КО, КРБ КО | Руководители проверяемых объектов |  |  |  |  |
| 5. | Участие в проверках в составе рабочих групп антитеррористической защищенности критически важных объектов транспорта и связи | по плану антитеррористической комиссии Курской области | Председатель антитеррористической комиссии, члены антитеррористической комиссии Курской области, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, члены комиссии |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Пристенского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению безопасности населения на воде в период крещенских купаний | 18 января | Глава района, председатель КЧС и ОПБ | Главы ОМСУ, руководители организаций |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); «Летний отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов); «Отопление» (по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период) | январь, декабрь апрель-август май-сентябрь май-сентябрь сентябрь-ноябрь | Глава района | ПКЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 3. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Курской области | до 1 февраля | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, председатель ЭК, НО ГОЧС МО |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в выборах Президента РФ | февраль-март | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, НОГОЧС МО |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района с рассмотрением вопросов: по подготовке к весеннему половодью и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений; о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической и ветеринарно-санитарной обстановок; по подготовке к летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам; по подготовке к купальному сезону; по безопасному проведению посевной и уборочной кампаний; о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду; по подготовке образовательных организаций к новому учебному году; по подготовке к праздничным мероприятиям; о безопасности людей на водных объектах в зимний период; по устойчивости функционирования объектов экономики Пристенского района | февраль март апрель, сентябрь май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ района | Члены КЧС и ОПБ главы поселений, руководители ОЭ |  |  |  |  |
| 6. | Принятие нормативно-правовых актов Администрации района по подготовке к пожароопасному сезону на территории района | до 5 марта | Администрация района | Подразделения лесного хозяйства, МУО, объекты экономики |  |  |  |  |
| 7. | Принятие нормативно-правовых актов Администрации района «О силах и средствах, привлекаемых для тушения возможных природных пожаров и защиты населенных пунктов, прилегающих к лесных массивам в пожароопасный сезон», определяющих группировку сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемых для тушения возможных природных пожаров и защиты населенных пунктов | до 10 марта | Администрация района | Подразделения лесного хозяйства, муниципальные образования, объекты экономики |  |  |  |  |
| 8. | Уточнение реестра пунктов временного размещения пострадавшего в результате ЧС населения | I квартал | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 9. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области в весенне-летнем периоде и купальном сезоне 2017 года» | до 1 апреля | Глава района | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 10. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в весенне-летнем периоде и купальном сезоне 2018 года» | до 1 апреля | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 11. | Создание организованных мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | до 15 мая | Глава района | Главы поселений |  |  |  |  |
| 12. | Создание общедоступных муниципальных пляжей | май | Глава района | Главы поселений |  |  |  |  |
| 13. | Создание общественных спасательных постов в традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | май-август | Глава района | Водопользователи, главы МО, КОО ООО «ВОСВОД» |  |  |  |  |
| 14. | Организация и проведение предупредительных и профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах района | май-сентябрь, октябрь-декабрь | Председатель КЧС и ОПБ | Главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
| 15. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с лесными пожарами | май-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ района | ОНД, МО МВД, главы поселений |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение пожарной безопасности школьных выпускных вечеров | июнь | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района | УО, главы поселений |  |  |  |  |
| 17. | Участие в работе комиссии по приему школ к новому учебному году | 20 июля – 31 августа | Глава района | Управление образования, ОНД |  |  |  |  |
| 18. | Проведение на территории района месячника безопасности на водных объектах в: |  | Председатель КЧС и ОПБ района | Главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
|  | летний период | июль-август |  |  |  |  |  |  |
|  | зимний период; | ноябрь-декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов» | до 31 августа | Глава района | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечение пожарной безопасности при проведении торжественных линеек, посвященных «Дню знаний» | 1 сентября | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района | Главы ОМСУ, руководители ООУ |  |  |  |  |
| 21. | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных организациях района | сентябрь | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района | УО, главы поселений |  |  |  |  |
| 22. | Заключение договоров (соглашений) на использование объектов, входящих в реестр стационарных пунктов обогрева и питания, в случае возникновения ЧС (происшествий) | III квартал | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 23. | Разработка доклада «О созданных нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обороны, их подготовке и оснащении» | до 1 октября | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 24. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории района | октябрь-ноябрь | Глава района, ПКЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ОНД | П,О и У района, поселения района |  |  |  |  |
| 25. | Уточнение реестра пунктов временного размещения пострадавшего в результате ЧС населения и реестра пунктов обогрева, расположенных на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Курской области | до 1 ноября | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 25. | Уточнение плана срочного захоронения трупов в военное время | до 1 ноября | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 27. | Разработка реестра «Нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обороны созданных на территории муниципального образования» | до 1 ноября | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 28. | Разработка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Курской области» | до 20 ноября | Глава района | П КЧС и ОПБ, П ЭПК, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 29. | Разработка донесения по форме 1/СГО «Сведения о наличии сил гражданской обороны» | до 20 ноября | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 30. | Разработка донесения по форме 1/НПБ «Сведения о состоянии разработки нормативной правовой базы в области гражданской обороны» | до 20 ноября | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 31. | Подведение итогов деятельности органов управления гражданской обороны, РЗ ОТП РСЧС по выполнению мероприятий ГО, предупреждение и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2018 год и постановки задач на 2019 год | 2-я декада декабря | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района, отдел ГОЧС района | Руководящий состав ГО, РЗ ОТП РСЧС, главы поселений, начальники служб, руководители ОЭ |  |  |  |  |
| 32. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области в 2019 году» | декабрь | Глава района | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 33. | Проведение работы по созданию (совершенствованию работы, дооснащения) пунктов временного размещения | в течение года | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 34. | Проведение работы по регулярному заполнению официальных Интернет-сайтов муниципальных образований информационными материалами по тематике безопасности | в течение года | Глава района | Управление правовой работы, финансового контроля и ИКТ |  |  |  |  |
| 35. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (проведение тематических пресс-конференций, размещение заметок в печатных СМИ, в местах массового пребывания людей) | в течение года | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 36. | Изготовление образцов полиграфической продукции по тематике безопасности с целью предоставления населению во время рейдов, сходов, патрулирований | в течение года | Глава района | Управление делами |  |  |  |  |
| 37. | Разработка распоряжения руководителя гражданской обороны района об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 38. | Создание оперативных групп для контроля за безопасностью населения на водных объектах | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ района | Главы поселений |  |  |  |  |
| 39. | Продолжение работы по накоплению резервов материальных ресурсов в муниципальных образованиях | в течение года | Глава района | Отдел ГОЧС |  |  |  |  |
| 40. | Создание иных видов пожарной охраны: частная, муниципальная, добровольная пожарная охрана | в течение года | Глава района | ПКЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 41. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | постоянно | Глава района | Главы поселений, ОГОЧС |  |  |  |  |
| 42. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | постоянно | Глава района | Главы поселений |  |  |  |  |
| 43. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности (объектов образования и культуры) | постоянно | Глава района, председатель КЧС и ОПБ района | Главы поселений, руководители организаций |  |  |  |  |
| 44. | Организация работы и проведений заседаний районной антитеррористической комиссии | по плану комиссии | Председатель комиссии | Члены комиссии |  |  |  |  |
| 45. | Организация работы и проведение заседаний комиссии по ПУФ экономики района | по плану комиссии | Председатель комиссии | Члены комиссии, руководители ОЭ |  |  |  |  |
| 46. | Организация работы и проведение заседаний эвакуационной приемной комиссии района | по плану комиссии | Председатель комиссии | Члены комиссии, главы поселений |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Командно-штабная тренировка по теме: «Работа органов управления гражданской обороны Котовского сельсовета по выполнению первоочередных мероприятий по гражданской обороне» | 18 января | Глава района, отдел ГО и ЧС района | ОУ ГО МО Котовского сельсовета |  |  |  |  |
| 2. | Тренировка с ОГ КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по теме: «Действия ОГ КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района при угрозе или возникновении ЧС» | 15 февраля 5 апреля 13 сентября 22 ноября | П КЧС и ОПБ, ОГОЧС | ОГ КЧС и ОПБ Администрации района |  |  |  |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком» | 15 февраля | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ОНД, ЕДДС | Главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Пристенского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на электрических сетях» | 15 марта | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГОЧС | Руководящий состав, силы постоянной готовности Пристенского РЭС |  |  |  |  |
| 5. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Курской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | 5 апреля | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | ОУ, СиС РЗ ОТП РСЧС, главы поселений |  |  |  |  |
| 6. | Тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории района» | ## 17 мая | Глава района, председатель КЧС и ОПБ | Руководящий состав, силы и средства РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 7. | Показное занятие по теме: «Организация работы администрации приемного эвакуационного пункта Бобрышевского сельсовета по приему и размещению эвакуируемого населения» | ## 21 июня | Председатель эвакуационной комиссии района | Главы поселений, начальники ПЭП |  |  |  |  |
| 8. | Штабная тренировка по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Пристенского газового участка Обоянского филиала ОАО «Курскгаз» при возникновении и ликвидации ЧС техногенного характера, вызванных взрывом на газопроводе» | 19 июля | Глава района, Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ОНД | Руководящий состав, силы постоянной готовности Пристенского участка ОАО «Курскгаз» |  |  |  |  |
| 9. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванной аварией на автомобильном и железнодорожном транспорте» | 16 августа | Председатель КЧС и ОПБ района | Руководящий состав, силы и средства РЗ ОТП РСЧС, 8-я дистанция пути |  |  |  |  |
| 10. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных авариями на коммунально-энергетических сетях района в осенне-зимний период» | 13 сентября | Председатель КЧС и ОПБ района | Руководящий состав, силы и средства РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 11. | Штабная тренировка по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера, вызванной пожаром на объекте с массовым пребыванием людей» | 18 октября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | Руководящий состав, силы и средства РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 12. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по координации действий сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах местного значения» | 22 ноября | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, ОНД | Руководящий состав, силы и средства РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 13. | Участие в тренировках с оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области и ЕДДС муниципальных образований Курской области по организации управления силами и средствами при возникновении и ликвидации ЧС различного характера | по отдельному плану | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС | ЕДДС |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание на сайтах администраций городов и районов разделов, посвященных Году культуры безопасности | январь | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГОЧС МО |  |  |  |  |
| 2. | Проведение пропаганды единого номера вызова экстренных служб «112» | январь-декабрь | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, Н ЕДДС |  |  |  |  |
| 3. | Пропаганда вопросов безопасности через СМИ в соответствии с сезонными рисками | январь-декабрь | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и проведение смотров-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучшее оснащение классов, кабинетов по ОБЖ и БЖД в образовательных учреждениях; | ## 16 февраля-20 марта | Глава района, управление образования | Образовательные учреждения района |  |  |  |  |
|  | на лучшее городское, сельское поселение по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | 1 – 31 августа | Глава района | Главы поселений |  |  |  |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт района | сентябрь-октябрь | Глава района, НО ГОЧС | Главы поселений, руководители ОЭ |  |  |  |  |
| 5. | Учебно-методический сбор по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмена передовым опытом и выявления уровня профессиональной подготовки руководителей органов местного самоуправления | март-апрель | Глава района | Главы поселений |  |  |  |  |
| 6. | Проведение районных соревнований «Школа безопасности» среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд обучающихся образовательных организаций | май | Глава района, управление образования | Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка, оснащение и организация участия команды муниципального образования в региональных соревнованиях «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных учреждений Курской области | июнь | Управление образования | Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка, оснащение и организация участия команды муниципального образования в осенних региональных соревнованиях «Школа безопасности» среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд обучающихся образовательных организаций Курской области» | октябрь | Управление образования | Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 9. | Организация подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС и ПБ | в течение года | Глава района | Главы поселений |  |  |  |  |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением Плана комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» слушателями на 2017 учебный год | в течение года | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 11. | Создание, оснащение и организация деятельности учебных консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС | в течение года | Глава района | НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 12. | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации ФЗ № 100 «О добровольной пожарной охране» | в течение года | Глава района | Районные СМИ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 13. | Публикация статей в СМИ по вопросам ГО, ЗНТ от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Глава района, НО ГОЧС, 38 ПСЧ, ОНД | Руководители служб, редакция газеты «Районные известия» |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» | май-июнь | Глава района, руководители команд (дружин) | ДПД и ДПК района |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Пристенского районного звена ТП РСЧС Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | июнь - июль | Глава района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |
| 2. | Проверка и уточнение информации в паспортах территорий (муниципальных районов, городских и сельских поселений, сельских населенных пунктов) | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ района (города) | ЕДДС района (города) |  |  |  |  |
| 3. | Контроль за приведением в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | в течение года | Глава района | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| 4. | Контроль за оснащением добровольной пожарной охраны приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем на территориях: МО «Нагольненский сельсовет»; МО «Среднеольшанский сельсовет» | по отдельному графику | Глава района | П КЧС и ОПБ, НО ГОЧС |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Пристенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежеквартальное представление сведений о созданных НАСФ и НФГО по установленной форме. | до 10 января до 10 апреля до 10 июля до 10 октября | НО ГОЧС | Руководители организаций |  |  |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Пристенского района Курской области | до 25 января | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители организаций |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне-зимнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, ТОНД УНД ГУ МЧС России по Курской области, УВД по Курской области, в части разработки и реализации мероприятий по профилактике пожаров в жилье | январь-февраль, октябрь-декабрь | НО ГОЧС | ТО НД |  |  |  |  |
| 4. | Разработка Плана по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период на территории Пристенского района Курской области | до 1 апреля | НОГОЧС | Главы поселений |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне-летнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, ТОНД УНД ГУ МЧС России по Курской области, территориальным управлением МПР России по Курской области, УВД по Курской области, по профилактике лесных пожаров и предупреждению их распространения на объекты и населенные пункты | апрель-август | НО ГОЧС | ТО НД |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и корректировка реестра неорганизованных мест отдыха населения на воде | май-август | НО ГОЧС | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |
| 7. | Представление сведений о создании, наличии, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера органов местного самоуправления (форма 2 РЕЗ/ЧС) | 15 июня, 15 декабря | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение комплекса информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания людей на водоемах (освещение в местных СМИ рейдов и патрулирований на водоемах) | июнь-август | НО ГОЧС | Главы поселений |  |  |  |  |
| 9. | Разработка заявки в План комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» слушателями на 2019 год | до 1 августа | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители |  |  |  |  |
| 10. | Разработка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Курской области» | до 20 ноября | НО ГОЧС |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка сведений о наличии сил гражданской обороны (форма № 1 СГО) | до 20 ноября | НО ГОЧС |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка сведений по состоянию разработки нормативной правовой базы в области ГО (форма № 1 НПБ) | до 20 ноября | НО ГОЧС |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка (уточнение) реестров нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | до 20 ноября | НО ГОЧС |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка Плана основных мероприятий района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год | до 30 ноября | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители организаций |  |  |  |  |
| 15. | Представление сведений об обеспеченности установленных категорий населения и личного состава аварийно-спасательных формирований запасами гражданской обороны в Пристенском районе Курской области (форма 3 МТС ГО) | 20 декабря | НО ГОЧС |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка планов основных мероприятий района в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на месяц | до 23 числа каждого месяца | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители организаций |  |  |  |  |
| 17. | Проведение работы по подготовке и предоставлению в редакцию районной газеты анализа количества и характера обращений на единый номер вызова экстренных служб – «112» района | в течение года | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители организаций |  |  |  |  |
| 18. | Разработка и утверждение ежегодного комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | НО ГОЧС | Главы поселений |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятия с диспетчерами-112 и оперативными дежурными ЕДДС Пристенского района Курской области | 26 января 16 февраля 30 марта 27 апреля 25 мая 29 июня 27 июля 31 августа 28 сентября 26 октября 28 декабря | ЕДДС МО | Личный состав ЕДДС МО |  |  |  |  |
| 2. | Тренировки в общеобразовательных учреждениях района по теме: «Управление мероприятиями при угрозе террористического акта с проведением эвакуации учащихся школы» | январь-май, сентябрь-декабрь | По отдельному плану | Образовательные учреждения, силы постоянной готовности |  |  |  |  |
| 3. | Тактико-специальное учение по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Пристенского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Курск» при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при переводе ГО с мирного на военное время» | 19 апреля | НО ГОЧС | Руководящий состав, силы и средства Пристенского газового участка |  |  |  |  |
| 4. | Организация и прием зачетов о допуске дежурно-диспетчерского состава к самостоятельному несению дежурства | 22 июня, 21 декабря | ЕДДС МО | Личный состав ЕДДС МО |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение учебно-методического сбора с начальниками штабов служб и организаций района по планированию основных мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС на 2018 год | ## 7 декабря | НО ГОЧС | Начальники штабов служб, руководители организаций |  |  |  |  |
| 6. | Тренировки по организации взаимодействия дежурных смен ЕДДС МО с ДДС по организации управления силами и средствами при возникновении и ликвидации ЧС различного характера | ежедневно | ЕДДС | ДДС |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию: Дня защитников Отечества; Дня пожарной охраны; Дня Победы; Дня гражданской обороны Российской Федерации; Дня спасателя Российской Федерации | 23 февраля 29-30 апреля 6-9 мая 1-4 октября 27 декабря | НО ГОЧС | Управление образования, отдел культуры, ПЧ района |  |  |  |  |
| 2. | Направление на обучение спасателей муниципальных пляжей | май | НО ГОЧС | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |
| 3. | Оказание помощи общеобразовательным учреждениям в организации и проведении тренировок, приуроченных ко «Дню защиты детей» | ## май | НО ГОЧС, Н УО | Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 4. | Проведение работы по подготовке и предоставлению в редакцию районной газеты анализа количества и характера обращений на единый номер вызова экстренных служб – «112» | еженедельно | НО ГОЧС | ЕДДС района, районные СМИ |  |  |  |  |
| 5. | Занятия в системе профессиональной подготовки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с главами сельских поселений по организации деятельности добровольных пожарных дружин | по отдельному плану | Глава района, ОНД, ПСЧ | Указанная категория |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Пристенского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в контрольных проверках системы оповещения, связи, информирования Пристенского района | 26 января 25 февраля 30 марта 27 апреля 25 мая 29 июня 27 июля 31 августа 28 сентября 26 октября 28 декабря | НО ГОЧС | Курский филиал ОАО «Ростелеком», ЕДДС района |  |  |  |  |
| 2. | Участие в подготовке и проведении Единого смотра готовности сил и средств постоянной готовности районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации: чрезвычайных ситуаций при паводке; чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; аварий на объектах тепло-энергоснабжения, в газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период; аварий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах федерального, областного и местного значения | 15 февраля 5 апреля 13 сентября 22 ноября | НО ГОЧС | Главы поселений, ОУ, силы и средства ГО и РЗ ОТП РСЧС |  |  |  |  |
| 3. | Оказание помощи муниципальным образованиям Пристенского района в проведении технического освидетельствования пляжей на готовность к купальному сезону | май | НО ГОЧС | Главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление контроля подготовки котельных, систем тепло- и энергоснабжения к отопительному сезону 2017 –2018 года | май-август | НО ГОЧС, начальник отдела ТЭК | Объекты ТЭК района |  |  |  |  |
| 5. | Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки предприятий, учреждений и организаций района к отопительному сезону 2017-2018 г.г. | 1-25 сентября | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители |  |  |  |  |
| 6. | Оказание методической помощи муниципальным образованиям Пристенского района по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах | октябрь | НО ГОЧС | Главы поселений, водопользователи |  |  |  |  |
| 7. | Участие в комплексной годовой проверке системы оповещения, связи, информирования Курской области | 30 ноября | НО ГОЧС | ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Администрации Пристенского района Курской области

В.С. Зенин

«____» _____________2017 г.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Пристенского района Курской области

М.В. Осинкин

«____» _____________2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела оперативного планирования

Главного управления МЧС России по Курской области

подполковник внутренней службы                              Р.В. Стекачев

«____» ___________________ 2017 г.